## Propuesta Plan
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
# | EJE | CODIGO LINEA DE ACCION | LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA ALCANZAR LA META | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD (VALOR NUMERICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD) | EXPLICACION DE LA EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | POBLACION OBJETIVO | FECHA INICIO | FECHA FIN | INVERSION A REALIZAR PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD | RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (VALOR NUMERICO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD) | PROCESO RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE | % | OBSERVACIÓN
1 | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | E1.b | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Capacitar al personal de salud en los aspectos generales de la participación y control social en salud | Capacitación para el personal de salud dentro del plan de formación institucional en aspectos generales de participación y control social en salud | 2 | Dos capacitaciones al personal | 01 | TRABAJADORES SECTOR SALUD | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 300000 |  | Gestión Humana | Maria Elena Giraldo | 100% | 1Capacitación para personal vinculado-2 Para personal nuevo 3. Con evidencia de listado de personas capacitadas en la vigencia 2021
2 | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | E1.b | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Desarrollar cursos prácticos abiertos al público alrededor del tema de participación y control social en salud | Desarrollo de cursos prácticos y cortos en la página web de salud alrededor del tema de participación y control social en salud | 4 | 4 Cursos prácticos en la página web. | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 600000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Maria Angelica Molina | 100%
3 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.a | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Desarrollar sesión corta de capacitación en temas de interés propios de salud Comfamiliar y en Rutas de atención de los servicios a la asociación de usuarios | Desarrollo de sesión corta de capacitación en temas de interés propios de salud Comfamiliar y en Rutas de atención de los servicios. | 4 | 4 sesiones de capacitación. | 04 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2001-05-01 | 2021-12-31 | 250000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandon | 100% | Ok evidenciable en presentaciones de reunión de asociación y actas
4 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.a | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Revisar ajustar y comunicar los derechos y deberes actuales de los usuarios de salud | Revisar y ajustar los derechos y deberes actuales de los usuarios de salud y posteriormente comunicarlos | 1 | Una Ajuste y actualiación de Derechos y deberes de usuarios de salud | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 5780000 |  | Comité etica | Santiago Echeverry | 100% | Se hizo la revisión se reportó a calidad fueron aprobados pero por temas de visita de acreditación no se genera el despliegue de los nuevos se continu con el plan de medio de divulgación de lo derechos y deberes actuales.
5 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.b | b. Establecer incentivos que propicien la participación social y comunitaria. | Implementar la sección de la Asociación de Usuarios en la página web institucional | Implementar la sección de la Asociación de Usuarios en la página web institucional donde se abra un canal para la inscripción de integrantes y se disponga de información relevante y de interés | 1 | Una Sección WEb de atención al usuario implementada. | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 1000000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandon | 100%
6 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.c | c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Desplegar plan de medios para difundir los canales virtuales dispuestos para la prestación de los servicios y la comunicación con la institución | Desplegar plan de medios acerca de canales virtuales dispuestos para la prestación de los servicios y la comunicación con la institución | 1 | Un plan de medios de divulgación de los canales virtuales implementado. | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 500000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Maria Angelica Molina | 100%
7 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.c | c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Implementar la sección de atención al usuario en la página web donde se integre toda la información de modelos, puntos y horarios de atención así como datos de contacto de los servicios de salud | Implementar la sección de atención al usuario en la página web donde se integre toda la información de modelos puntos y horarios y datos de contacto. | 1 | Una sección web de atención al usuario implementada | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1800000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandon | 0% | Propusta generada y remitda al proveedor. Pendiente ejecución 2022 por temas contracutales y presupuestales
8 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.d | d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Enviar mailings corporativos con información de procesos participativos en salud | Involucrar información de procesos participativos en salud la programación de mailings de salud Comfamiliar | 2 | 2 mailings con información de procesos de participación en salud enviados | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 351000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Maria Angelica Molina | 100%
9 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.d | d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Publicar un artículo acerca de la política de participación social en salud en la revista Comfamiliar Soy Yo dirigido a colaboradores | Publicar un artículo acerca de la política de participación social en salud en la revista Comfamiliar Soy Yo. | 1 | 1 articulo de policita de participación social en salud publicado | 01 | TRABAJADORES SECTOR SALUD | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1500000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Maria Angelica Molina | 0%
10 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.i | i. Definir los mecanismos de consulta y de la transferencia de la información requerida para garantizar la participación de la comunidad, en las definiciones de política integral de salud, en las prioridades en salud, así como en inclusiones y exclusiones | Publicar video para promover la participación de las comunidades en la Asociación de usuarios, así como la divulgación de los canales para realizar manifestaciones. | Elaboración y publicación de video para promover la participación de las comunidades en la Asociación de usuarios y la divulgación de los canales para realizar manifestaciones video incluyente | 1 | Un video para la promoción de las comunidades en la asociación de usuarios publicado. | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 4000000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Maria Angelica Molina | 100% | publicar pieza voz del cliente y videos de participación social en salud https://www.comfamiliar.com/asociacion-de-usuarios/
11 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3.a | a.Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Desplegar plan de con de tips relacionados con salud pública dirigido a usuarios | Desplegar plan de medios relacionados con salud pública Lavado de manos emergencia sanitaria Uso de tapabocas Manejo residuos Detección temprana Fechas especiales OMS y OPS incluyente | 1 | 1 plan de medios con tips de salud pública desplegado | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 300000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Maria Angelica Molina | 100%
12 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3.b | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Desarrollar un plan anual de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | Desarrollar un plan anual de actividades promoción y prevención de la IPS Ambulatoria Publicaciones y piezas publicitarias Charlas Capacitaciones Entre otros | 1 | 1 plan de anual de actividades de promoción y prevención desarrollado | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2021-05-01 | 2021-12-15 | 500000 |  | IPS Ambulatoria | Oscar Efrem García | 100% | Soporte en estadistica vistas redes sociales
13 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3.b | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Desarrollar un plan anual de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Hospitalaria | Desarrollar un plan anual de actividades promoción y prevención de la IPS Ambulatoria Publicaciones y piezas publicitarias Charlas Capacitaciones Entre otros | 1 | 1 plan de anual de actividades de promoción y prevención desarrollado | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2021-05-01 | 2021-12-15 | 500000 |  | IPS Hospitalaria | Diego Carmona | 100% | Soporte en estadistica vistas redes sociales
14 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3.b | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Desarrollar un plan anual de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Odontológica | Desarrollar un plan anual de actividades promoción y prevención de la IPS Ambulatoria Publicaciones y piezas publicitarias Charlas Capacitaciones Entre otros | 1 | 1 plan de anual de actividades de promoción y prevención desarrollado | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2021-05-01 | 2021-12-15 | 500000 |  | IPS Odontologica | Ximena Silva | 100% | Soporte en estadistica vistas redes sociales
15 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3.c | c. Promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género. | Estructurar el programa de Paciente experto para pacientes crónicos y su cuidadores. | Estructurar el programa de Paciente experto donde se acompaña al paciente crónico y su cuidador para que haga un idóneo y pertinente cuidado de su condición | 1 | 1 Programa de paciente experto estructurado. | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2021-05-01 | 2021-11-01 | 3500000 |  | IPS Ambulatoria | Julian Alberto Hernandez | 100% | pedir soporte a Anita Innovación
16 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | E4.a | a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública. | Realizar capacitaciones para la asociación de usuarios en participación, control social y gestión pública en salud | Realización capacitaciones alrededor del tema de participación control social y gestión pública en salud | 2 | 2 capacitaciones en participación, control social y gestión pública en salud realizadas. | 04 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 256500 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandon | 100% | Se socializó infografias participación social en salud y se compartio en una reunión especifica contenidos sobre participació socia en salud.
17 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | E4.b | b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | Estructurar la página web incluyente de salud institucional | Restructuración de la página web de salud institucional adicionando características de inclusión | 1 | 1 Página web de salud restructurada | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 18700000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Alejandra Diaz | 100%
18 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | E4.e | e. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | Publicar en la página web de salud los indicadores de calidad en salud para los usuarios | Publicar en la página web de salud los indicadores de calidad en salud Oportunidad | 4 | 4 publicaciones de indicadores de salud realizadas. | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2021-05-01 | 2021-10-20 | 300000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Olga Mercedes Leon | 75% | Indicadores publicados en la página www.comfamiliar.com (file:///C:/Users/CirDef03/Downloads/Indicadores%20de%20salud.pdf)
19 | 5. GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | E5.a | a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Realizar jornadas de socialización y retroalimentación de los resultados de satisfacción y planes de acción de los servicios de salud para la Asociación de Usuarios | Generar jornadas de socialización y retroalimentación de los resultados de satisfacción y planes de acción de los servicios de salud | 3 | 3 Reuniones de socialización de satisfacción y planes de acción realizadas. | 04 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 300000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandon | 100% | Fechas de reuniones
20 | 5. GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | E5.b | b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales. | Realizar Reuniones de socialización de avances y retroalimentación en proyectos y estrategias de salud con la Asociación de usuarios | Reuniones de socialización de avances y retroalimentación en proyectos y estrategias de salud con la Asociación de usuarios | 2 | 2 Reuniones de socialización de avences de proyectos de salud realizadas. | 04 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2021-07-05 | 2021-11-05 | 600000 |  | Calidad salud | Olga Mercedes Leon | 100% | Se realizó una jornada
21 | 5. GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | E5.d | d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | Implementar el Grupo focal para el programa de Riesgo Cardiovascular | Implementar el Grupo focal para el programa de Riesgo Cardiovascular | 2 | 2 Grupos focales con usuarios del programa de riesgo cardiovascular desarrollados. | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 250000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandon | 50% | 1 Realizado riesgo cardiovacular y otro en crecimiento y desarrollo por proyecto de innovación
| O: PROMEDIO EJECUCIÓN | 86.9%
Note on J2: ====== ID#AAAAIUjOyR8 CenVivAux01 (2021-04-20 14:30:23) Existe una tabla con los tipos de población objetivo

## Reporte Programacion Plan
REGISTRO CONTROL - TIPO 1
TIPO DE REGISTRO (SIEMPRE ES 1) | TIPO DE IDENTIFICACION (SIEMPRE ES NI) | NUMERO DE IDENTIFICACION (NIT SIN NUMERO DE IDENTIFICACION) | FECHA INICIAL (PRIMER DIA DEL AÑO) | FECHA FINAL (ULTIMO DIA DEL AÑO) | NUMERO TOTAL DE REGISTROS DE DETALLE CONTENIDOS EN EL ARCHIVO (TOTAL DE FILAS EN EL REGISTRO DE DETALLE TIPO 2)
1 | NI |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
REGISTRO DE DETALLE - TIPO 2
|  | B |  | D |  | E | F | H | I | J | K
REGISTRO DE DETALLE (SIEMPRE ES 2 | CONSECUTIVO DE REGISTRO (DE 1 EN ADELANTE) | CODIGO DE LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION (MXX - XX ES EL CONSECUTIVO, INICIA EN 01) | META DE LA LINEA DE ACCION (DESCRIPCION EN TEXTO DE LA META - MAXIMO 200 CARACTERES) | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META (AXX - XX ES EL CONSECUTIVO, INICIA EN 01) | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA (DESCRIPCION EN TEXTO - MAXIMO 200 CARACTERES) | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD (VALOR NUMERICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD) | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD (AAAA-MM-DD) | FECHA FIN DE LA ACTIVIDAD (AAAA-MM-DD) | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD (EL VALOR NO PUEDE SER 0) (CADA ACTIVIDAD TIENEN SUS RECURSOS INDEPENDIENTES)
2 | 1 | E1.b | M01 | Capacitar al personal de salud en los aspectos generales de la participación y control social en salud | A01 | Capacitación para el personal de salud dentro del plan de formación institucional en aspectos generales de participación y control social en salud | 2 | 01 | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 300000
2 | 2 | E1.b | M02 | Desarrollar cursos prácticos abiertos al público alrededor del tema de participación y control social en salud | A02 | Desarrollo de cursos prácticos y cortos en la página web de salud alrededor del tema de participación y control social en salud | 4 | 25 | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 600000
2 | 3 | E2.a | M03 | Desarrollar sesión corta de capacitación en temas de interés propios de salud Comfamiliar y en Rutas de atención de los servicios a la asociación de usuarios | A03 | Desarrollo de sesión corta de capacitación en temas de interés propios de salud Comfamiliar y en Rutas de atención de los servicios. | 4 | 04 | 2001-05-01 | 2021-12-31 | 250000
2 | 4 | E2.a | M04 | Revisar ajustar y comunicar los derechos y deberes actuales de los usuarios de salud | A04 | Revisar y ajustar los derechos y deberes actuales de los usuarios de salud y posteriormente comunicarlos | 1 | 25 | 2021-03-01 | 2021-11-30 | 5780000
2 | 5 | E2.b | M05 | Implementar la sección de la Asociación de Usuarios en la página web institucional | A05 | Implementar la sección de la Asociación de Usuarios en la página web institucional donde se abra un canal para la inscripción de integrantes y se disponga de información relevante y de interés | 1 | 25 | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 1000000
2 | 6 | E2.c | M06 | Desplegar plan de medios para difundir los canales virtuales dispuestos para la prestación de los servicios y la comunicación con la institución | A06 | Desplegar plan de medios acerca de canales virtuales dispuestos para la prestación de los servicios y la comunicación con la institución | 1 | 25 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 500000
2 | 7 | E2.c | M07 | Implementar la sección de atención al usuario en la página web donde se integre toda la información de modelos, puntos y horarios de atención así como datos de contacto de los servicios de salud | A07 | Implementar la sección de atención al usuario en la página web donde se integre toda la información de modelos puntos y horarios y datos de contacto. | 1 | 25 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 1800000
2 | 8 | E2.d | M08 | Enviar mailings corporativos con información de procesos participativos en salud | A08 | Involucrar información de procesos participativos en salud la programación de mailings de salud Comfamiliar | 2 | 25 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 351000
2 | 9 | E2.d | M09 | Publicar un artículo acerca de la política de participación social en salud en la revista Comfamiliar Soy Yo dirigido a colaboradores | A09 | Publicar un artículo acerca de la política de participación social en salud en la revista Comfamiliar Soy Yo. | 1 | 01 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 1500000
2 | 10 | E2.i | M10 | Publicar video para promover la participación de las comunidades en la Asociación de usuarios, así como la divulgación de los canales para realizar manifestaciones. | A10 | Elaboración y publicación de video para promover la participación de las comunidades en la Asociación de usuarios y la divulgación de los canales para realizar manifestaciones video incluyente | 1 | 25 | 2021-08-01 | 2021-10-31 | 4000000
2 | 11 | E3.a | M11 | Desplegar plan de con de tips relacionados con salud pública dirigido a usuarios | A11 | Desplegar plan de medios relacionados con salud pública Lavado de manos emergencia sanitaria Uso de tapabocas Manejo residuos Detección temprana Fechas especiales OMS y OPS incluyente | 1 | 25 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 300000
2 | 12 | E3.b | M12 | Desarrollar un plan anual de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | A12 | Desarrollar un plan anual de actividades promoción y prevención de la IPS Ambulatoria Publicaciones y piezas publicitarias Charlas Capacitaciones Entre otros | 1 | 25 | 2021-05-01 | 2021-12-15 | 500000
2 | 13 | E3.b | M13 | Desarrollar un plan anual de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Hospitalaria | A13 | Desarrollar un plan anual de actividades promoción y prevención de la IPS Ambulatoria Publicaciones y piezas publicitarias Charlas Capacitaciones Entre otros | 1 | 25 | 2021-05-01 | 2021-12-15 | 500000
2 | 14 | E3.b | M14 | Desarrollar un plan anual de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Odontológica | A14 | Desarrollar un plan anual de actividades promoción y prevención de la IPS Ambulatoria Publicaciones y piezas publicitarias Charlas Capacitaciones Entre otros | 1 | 25 | 2021-05-01 | 2021-12-15 | 500000
2 | 15 | E3.c | M15 | Estructurar el programa de Paciente experto para pacientes crónicos y su cuidadores. | A15 | Estructurar el programa de Paciente experto donde se acompaña al paciente crónico y su cuidador para que haga un idóneo y pertinente cuidado de su condición | 1 | 25 | 2021-05-01 | 2021-11-01 | 3500000
2 | 16 | E4.a | M16 | Realizar capacitaciones para la asociación de usuarios en participación, control social y gestión pública en salud | A16 | Realización capacitaciones alrededor del tema de participación control social y gestión pública en salud | 2 | 04 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 256500
2 | 17 | E4.b | M17 | Estructurar la página web incluyente de salud institucional | A17 | Restructuración de la página web de salud institucional adicionando características de inclusión | 1 | 25 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 18700000
2 | 18 | E4.e | M18 | Publicar en la página web de salud los indicadores de calidad en salud para los usuarios | A18 | Publicar en la página web de salud los indicadores de calidad en salud Oportunidad | 4 | 25 | 2021-05-01 | 2021-10-20 | 300000
2 | 19 | E5.a | M19 | Realizar jornadas de socialización y retroalimentación de los resultados de satisfacción y planes de acción de los servicios de salud para la Asociación de Usuarios | A19 | Generar jornadas de socialización y retroalimentación de los resultados de satisfacción y planes de acción de los servicios de salud | 3 | 04 | 2021-05-01 | 2021-12-31 | 300000
2 | 20 | E5.b | M20 | Realizar Reuniones de socialización de avances y retroalimentación en proyectos y estrategias de salud con la Asociación de usuarios | A20 | Reuniones de socialización de avances y retroalimentación en proyectos y estrategias de salud con la Asociación de usuarios | 2 | 04 | 2021-07-05 | 2021-11-05 | 600000
2 | 21 | E5.d | M21 | Implementar el Grupo focal para el programa de Riesgo Cardiovascular | A21 | Implementar el Grupo focal para el programa de Riesgo Cardiovascular | 2 | 25 | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 250000

## EJES PPSS-Res 2063 2017
| EJE 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | NOS APILCA?
1 | a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación Social en Salud. | NO
2 | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | SI
3 | c. Desarrollar una estrategia sistemática de asistencia técnica a las entidades territoriales para la implementación de la Política de Participación Social en Salud. | NO
4 | d. Establecer mecanismos de cofinanciación de proyectos de inversión en los diferentes niveles de gobierno destinados a la promoción y gestión de la participación social en salud. | NO
5 | e. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud. | SI
6 | f. Definir los lineamientos para las entidades territoriales y entidades del sector salud que propendan por garantizar la participación en la decisión en la gestión del sector salud en el marco del cumplimiento de los objetivos de la Política de Participación Social en Salud. | NO
7 | g. Transversalizar los procesos y dinámicas de participación social en el ciclo de las políticas públicas del sector salud a nivel nacional y territorial. | NO
8 | h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | SI
9 | i. Realizar los ajustes normativos que permitan la participación en la gestión del sector salud en los diferentes niveles territoriales e institucionales para el cumplimiento de los objetivos de la Política de Participación en el marco de la Ley Estatutaria de Salud. | NO
| EJE 2 - EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | NOS APILCA?
10 | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | SI
11 | b. Establecer incentivos que propicien la participación social y comunitaria. | SI
12 | c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | SI
13 | d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | SI
14 | e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | SI | ***
15 | f. Gestionar recursos para la financiación para las iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | NO
16 | g. Definir los lineamientos que permitan a las entidades territoriales el establecimiento en sus presupuestos de los recursos necesarios para garantizar la participación de la comunidad en los espacios requeridos para la deliberación de las políticas públicas. | NO
17 | h. Definir los mecanismos para fortalecer la representación de las comunidades en los espacios de incidencia en la política pública en salud. | NO
18 | i. Definir los mecanismos de consulta y de la transferencia de la información requerida para garantizar la participación de la comunidad, en las definiciones de política integral de salud, en las prioridades en salud, así como en inclusiones y exclusiones | SI
| EJE 3 - IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | NOS APILCA?
19 | a.Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | SI
20 | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | SI
21 | c. Promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género. | SI
22 | d. Conformar y/o consolidar mecanismos y espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención. | SI
23 | e. Incorporar la Política de participación en los lineamientos de salud pública orientados a las entidades territoriales. | NO
| EJE 4 - CONTROL SOCIAL EN SALUD | NOS APILCA?
24 | a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública. | SI
25 | b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | SI
26 | c. Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes. | SI
27 | d. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos. | NO
28 | e. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | SI
29 | f. Crear un observatorio de participación y control social en salud. | NO
| EJE 5 - GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | NOS APILCA?
30 | a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | SI
31 | b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales. | SI
32 | c. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | NO
33 | d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | SI
|  | SI | 20
|  | NO | 13
|  | DUDA | 0

## TABLAS ANEXOS
EJE |  | TABLA POBLACION OBJETIVO |  | RECURSOS
1 | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 1 | TRABAJADORES SECTOR SALUD
2 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | 2 | TRABAJADORES ASISTENCIALES DE LA SALUD
3 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | 3 | COPACO
4 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | 4 | ASOCIACION DE USUARIOS
5 | 5. GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | 5 | CTSSS
|  | 6 | VEEDURIA
|  | 7 | COMITES DE ETICA
|  | 8 | COMITES DE VIGILANCIA
|  | 9 | ORGANIZACIONES SOCIALES AUTONOMAS
|  | 10 | RED COMUNITARIA
|  | 11 | RED DE ACCIONES EN SALUD PUBLICA
|  | 12 | CIUDADANIA PARTICIPANTE EN EL PIC
|  | 13 | POBLACION CON DISCAPACIDAD
|  | 14 | ADULTO MAYOR
|  | 15 | NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
|  | 16 | GRUPOS ETNICOS INDIGENAS
|  | 17 | GRUPOS ETNICOS AFROCOLOMBIANOS
|  | 18 | GRUPOS ETNICOS PALENQUEROS
|  | 19 | GRUPOS ETNICOS RAIZALES
|  | 20 | GRUPOS ETNICOS ROM
|  | 21 | POBLACION LGBTIQ
|  | 22 | VICTIMAS DEL CONFLICTO
|  | 23 | POBLACION DESPLAZADA
|  | 24 | MADRE GESTANTE
|  | 25 | CIUDADANIA GENERAL
|  | 26 | N/A