## Propuesta Plan
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
# | EJE | CODIGO LINEA DE ACCION | LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA ALCANZAR LA META | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD (VALOR NUMERICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD) | EXPLICACION DE LA EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | POBLACION OBJETIVO | FECHA INICIO | FECHA FIN | INVERSION A REALIZAR PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD | RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (VALOR NUMERICO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD) | PROCESO RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | Observaciones | Evidencias | Cantidad de personas que accedieron
1 | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | E1Lb | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Capacitar al personal de salud en los aspectos generales de la participación y control social en salud | Capacitación para el personal de salud Sobre Asociación de Usuarios funciones e integrantes | 1 | Una capacitación al personal | 01 | TRABAJADORES SECTOR SALUD | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 350000 |  | Gestión Humana | Maria Elena Giraldo | 100% | Envio de contenido a los funcionarios por correo con posterior evaluación año 2023 |  | 787 | Correos enviados empleados
2 | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | E1Lb | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Desarrollar cursos prácticos abiertos al público alrededor del tema de la función de la Asociación de Usuarios | Desarrollo de infografía página web en relación a las funciones de la Asociación de Usuarios | 2 | 2 Cursos prácticos en la página web. | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 1000000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Maria Angelica Molina | 100% | Se envió mailing con video correspondiente a la asociación de usuarios, así mismo se publicó en diferentes redes sociales - Se adjunta evidencia de los videos publicados en el enlace de la asociación de usuarios las cuales en total este año serían dos, allí se evidencia que este video publicado hace un mes ha tenido un total de 404 reproducciones a la fecha | https://drive.google.com/file/d/1eWFik92QxwNR1EKfNN8uz_qFd2lvAYBS/view?usp=sharing https://www.comfamiliar.com/asociacion-de-usuarios/ | 7540 | 7.540 personas abrieron el mail, Apertura del 7,92%
3 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2La | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Desarrollar sesión corta de capacitación en temas de bioseguridad | Desarrollar sesión corta de capacitación en temas de bioseguridad y Derechos y deberes | 2 | 2 sesiones de capacitación. | 04 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 300000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandon | 100% | Acta noviembre y diciembre |  | 7
4 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2La | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Generar plan de medios divulgación derechos y deberes | Generar plan de medios divulgación derechos y deberes | 1 | Una Ajuste y actualiZación de Derechos y deberes de usuarios de salud | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 6000000 |  | Comité etica | Adriana Blandón | 100% | Ajuste estrategia SEA, definida en el marco de mayor adherencia por parte de los funcionarios para la socialización de derechos y deberes y activación de planes de difusion de derechos y deberes en pantallas de televisor en salas de espera, Seguimiento en comité de ética al plan de medios de Derechos y deberes |  | 8 | Integrantes comité ética
5 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2Lb | b. Establecer incentivos que propicien la participación social y comunitaria. | Garantizar contenidos en la presencia web de Atención al Usuario respecto a la participación social en salud | Garantizar contenidos en la presencia web de Atención al Usuario respecto a la participación social en salud | 1 | Una Sección WEb de atención al usuario implementada. | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 1000000 |  | Mercadeo y relacionamiento estrategico-Gestión de la calidadad e innovación | María Angelica Molina-Adriana Blandon | 100% | ajuste en la página web salud contenido de atención al usuario, con seguimiento y envio de ajustes a Comunicaciones
6 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2Lc | c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Difusión rediseño pagina web salud y plataforma mi.comfamiliar | Desplegar plan de medios cambios página web y mi.comfamiliar.com | 1 | Un plan de medios de divulgación de los canales virtuales implementado. | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 500000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Maria Angelica Molina | 100% | En redes difusión funcionalidades de mi.comfamiliar. -Se ha realizado el despliegue pertinente de la página web de salud a través de diferentes estas consistían en artículos de interés del usuario como: vacunación, intervenciones exitosas, estrategias de humanización, programas de atención al adolescente, planificación familiar, caries dental, entre otras, además se actualizó el directorio de servicios en compañía de atención al usuario tanto interno como de nuestros aliados. Se adjunta informe de canales digitales donde se evidencia la trazabilidad de las publicaciones en salud en el último trimestre | https://www.instagram.com/reel/ChAZBDgjnsg/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qNWR-mm7f1wAEXuda2tQp--j5Q0xMFtc?rtpof=true&authuser=ngonzalezc%40comfamiliar.com&usp=drive_fs | Cuentas alcanzadas: 3.560 Total de reproducciones:3.873
7 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2Lc | c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Difusión rediseño pagina web salud y plataforma mi.comfamiliar | Desplegar plan de medios cambios página web y mi.comfamiliar.com | 1 | Una sección web de atención al usuario implementada | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 200000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | María Angelica Mólina-Adriana Blandón | 100% | Adjunto evidencias de despliegue | https://saludcomfamiliar.com/wp-content/uploads/2022/08/DIRECTORIO-SALUD-COMFAMILAIR-2022_compressed.pdf https://saludcomfamiliar.com/informacion-al-paciente/ https://vozdelcliente.comfamiliar.com/ https://saludcomfamiliar.com/solicitud-de-historia-clinica/ https://saludcomfamiliar.com/tratamiento-de-datos-personales-ley-1581-de-2012/ https://saludcomfamiliar.com/asociacion-de-usuarios/ https://drive.google.com/file/d/1e_cG3ysswtVfM1Lem-Kd72zujoLT5L5W/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1eaD03espQnETRC9uk0j6o5anP_ogV2en/view?usp=sharing
8 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2Ld | d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Enviar mailings corporativos con información de procesos participativos en salud | Involucrar información de procesos participativos en salud la programación de mailings de salud Comfamiliar | 2 | 2 mailings con información de procesos de participación en salud enviados | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 300000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Maria Angelica Molina | 100% | Se enviaron 3 correos politica de participación social, que es participación. Adjunto informes con evidencia de envío | https://drive.google.com/open?id=1eYmRvj55n9KLhdY_7n9WUgO8DcrJdRrE&authuser=ngonzalezc%40comfamiliar.com&usp=drive_fs https://drive.google.com/file/d/1eY70A1ymvb8DWGcPtic7PZGtda8A7noS/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1eWw1it7PQkAuc-0Db9EdZbQpFrvvknJN/view?usp=sharing
9 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2Ld | d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Publicar un artículo acerca participación social en salud en revista y periódico | Publicar un artículo acerca participación social en salud en revista y periódico | 2 | 2 Artículo de Política de participación social en salud en revista y periódico. | 01 | TRABAJADORES SECTOR SALUD | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 600000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Maria Angelica Molina | 100% | Se publicó en la Edición #20 del Periódico Comfamiliar Soy Yo y para la última Edición de la Revista Comfamiliar # 45 se hablará del modelo de Atención Primaria en Salud Comfamiliar. Se adjunta texto porque no se ha divulgado con la matriz de clientes | Evidencia del periódico en la página 14 de la edición #20 https://drive.google.com/open?id=1earB8fQFt0dmZKaAeKrR3yyAjO2GS0DL&authuser=ngonzalezc%40comfamiliar.com&usp=drive_fs Evidencia de Modelo de atención: https://docs.google.com/document/d/1qNvZEwqTDZP280puULQmMHROCC_9A2px?rtpof=true&authuser=ngonzalezc%40comfamiliar.com&usp=drive_fs
10 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2Li | i. Definir los mecanismos de consulta y de la transferencia de la información requerida para garantizar la participación de la comunidad, en las definiciones de política integral de salud, en las prioridades en salud, así como en inclusiones y exclusiones | Publicar video para promover la participación de las comunidades en la Asociación de usuarios, así como la divulgación de los canales para realizar manifestaciones. | Elaboración y publicación de video para promover la participación de las comunidades en la Asociación de usuarios y la divulgación de los canales para realizar manifestaciones video incluyente | 1 | Un video para la promoción de las comunidades en la asociación de usuarios publicado. | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1500000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Maria Angelica Molina | 100% | Falta segundo despliegue video en producción en comunicaciones | https://www.youtube.com/shorts/5TcbqUQxbkE https://www.comfamiliar.com/asociacion-de-usuarios/
11 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3La | a.Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Generar y publicar contenidos con de tips relacionados con salud pública dirigido a usuarios | Generar y publicar contenidos con salud pública Lavado de manos emergencia sanitaria, Uso de tapabocas Manejo vacunación, distaciamientos y conmemoración a fechas epeciales en salud con contenidos educativos a la comunidad. | 10 | 10 publicaciones generadas por diferentes canales de atención. | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 600000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Maria Angelica Molina | 100% | Se adjuntan las evidencias de la página, redes sociales y demás donde se evidencia interacción con la publicación | https://www.facebook.com/ComfamiliarRisaralda/photos/a.336722303044255/5438286239554477/ https://www.facebook.com/ComfamiliarRisaralda/videos/805825570553919 https://www.facebook.com/reel/651426399667015/?s=single_unit https://www.facebook.com/ComfamiliarRisaralda/photos/pcb.5433015150081586/5433002753416159/ https://www.facebook.com/reel/393386546304449/?s=single_unit https://www.instagram.com/p/Cbfce8lLoKf/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.instagram.com/tv/CbarbYdhcB2/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.facebook.com/ComfamiliarRisaralda/photos/a.336722303044255/5419066604809774/ https://www.instagram.com/p/Cani8Fcly5B/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.instagram.com/p/CaZ6xGDM1bN/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.facebook.com/reel/471284901376138/?s=single_unit https://www.instagram.com/p/CZjszB8tL1b/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.facebook.com/ComfamiliarRisaralda/photos/a.336722303044255/5416291638420604 https://www.instagram.com/p/Cbpvhsqsr_9/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.instagram.com/reel/CdDxreWjnLd/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.facebook.com/ComfamiliarRisaralda/photos/a.336722303044255/5412732692109832/ https://www.instagram.com/p/CdDo3UrL3Ha/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.facebook.com/ComfamiliarRisaralda/photos/a.336722303044255/5409955725720862/ https://www.facebook.com/ComfamiliarRisaralda/photos/a.336722303044255/5402536249796143/ https://www.facebook.com/ComfamiliarRisaralda/photos/a.336722303044255/5401269903256111/
12 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3Lb | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | 3 | 1 plan de anual de actividades de promoción y prevención desarrollado | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2022-05-01 | 2022-12-15 | 1500000 |  | IPS Ambulatoria | Carolina Mejia-María Angelica Molina | 100% | Adjunto los enlaces de las noticias: | https://saludcomfamiliar.com/ya-conocias-las-estrategias-de-humanizacion-de-la-clinica-comfamiliar/ https://saludcomfamiliar.com/programa-de-atencion-integral-al-adolescente-y-al-joven/ https://saludcomfamiliar.com/planificacion-familiar-en-salud-comfamiliar/ https://saludcomfamiliar.com/clinica-comfamiliar-25-anos-de-un-icono-de-ciudad/ https://saludcomfamiliar.com/gestion-integral-del-riesgo/ https://saludcomfamiliar.com/caries-dental/ https://saludcomfamiliar.com/portafolio-de-servicios-salud-empresarial/ https://saludcomfamiliar.com/mauricio-gonzalez-urrea-un-medico-deportista-y-triatleta/ https://saludcomfamiliar.com/conoce-la-ruta-de-pacientes-ostomizados-de-salud-comfamiliar-%ef%bf%bc/ https://saludcomfamiliar.com/se-gradua-fellow-en-cirugia-ginecologica-minimamente-invasiva/ https://saludcomfamiliar.com/conoce-sobre-las-vacunas-acelulares-que-tiene-salud-comfamiliar/ https://saludcomfamiliar.com/salud-comfamiliar-recibio-la-visita-de-otorgamiento-de-la-acreditacion-en-salud/ https://saludcomfamiliar.com/guia-del-usuario-de-los-servicios-medicos-y-odostologicos/ https://saludcomfamiliar.com/images-2022-documentos-sc_cartilla_usuario_ips_hospitalaria_enviado_a_jefes_9marzo_1_compressed_1-pdf/ https://saludcomfamiliar.com/por-una-atencion-de-calidad/ https://saludcomfamiliar.com/aprovecha-el-subsidio-en-especie-que-tenemos-para-ti-en-tratamientos-odontologicos/ https://saludcomfamiliar.com/podemos-estar-en-defensa-del-tabaquismo/
13 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3Lb | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | 3 | 1 plan de anual de actividades de promoción y prevención desarrollado | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2021-05-01 | 2021-12-15 | 1500000 |  | IPS Hospitalaria | Diego Carmona | 100% | Pendiente envío de los contenidos por parte de los líderes de las IPS | - A lo largo del año 2022 se han realizado diferentes despliegues para la promoción y prevención de enfermedades de los pacientes a continuación se adjunta enlace correspondiente a despliegues para fechas especiales, tips y datos: https://drive.google.com/drive/folders/1TlQWNK2_zAJvbVZQvIHeZXRdAE6zyuCU?usp=sharing -Servicios de salud como Urgencias, Capellanía y Gineco https://drive.google.com/drive/folders/11jBD-AlYdlgmm22GLD9Cv3erTu6s1Tmy?usp=sharing -Capacitaciones para pacientes del programa Nace una Sonrisa: https://drive.google.com/drive/folders/1eHz5gia14X60on4mZ7vP2xyoQ4kMAo5W?usp=sharing - Videos difundidos a través de pantallas de Promoción y Prevención: https://drive.google.com/drive/folders/1ynZ4YCQ_0Gx13olwa7oBHaoo52pTnGHv?usp=sharing
14 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3Lb | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | 3 | 1 plan de anual de actividades de promoción y prevención desarrollado | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2022-05-01 | 2022-12-15 | 1500000 |  | IPS Odontologica | Ximena Silva | 100% | Se adjuntan evidencias | - A lo largo del año 2022 se han realizado diferentes despliegues para la promoción y prevención de enfermedades de los pacientes a continuación se adjunta enlace correspondiente a despliegues para fechas especiales, tips y datos: https://drive.google.com/drive/folders/1TlQWNK2_zAJvbVZQvIHeZXRdAE6zyuCU?usp=sharing -Servicios de salud como Urgencias, Capellanía y Gineco https://drive.google.com/drive/folders/11jBD-AlYdlgmm22GLD9Cv3erTu6s1Tmy?usp=sharing -Capacitaciones para pacientes del programa Nace una Sonrisa: https://drive.google.com/drive/folders/1eHz5gia14X60on4mZ7vP2xyoQ4kMAo5W?usp=sharing - Videos difundidos a través de pantallas de Promoción y Prevención: https://drive.google.com/drive/folders/1ynZ4YCQ_0Gx13olwa7oBHaoo52pTnGHv?usp=sharing
15 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3Lc | c. Promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género. | Seguimiento ak programa de Paciente experto para pacientes crónicos y su cuidadores. | Estructurar el programa de Paciente experto donde se acompaña al paciente crónico y su cuidador para que haga un idóneo y pertinente cuidado de su condición | 1 | 1 Programa de paciente experto en pruebas | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 3500000 |  | IPS Ambulatoria | Julian Alberto Hernandez | 100% | Paciente experto plan educativo a los usuarios de riesgo cardiovascular epoc y ruta respiratoria, charlas grupales e individuales riesgo cardiovascular con enfermeria y epoc por la terapeuta respiratoria, en el programa contacto se capacitó un paciente para en la proxima vigencia hacer parte de grupo de autoayuda a pacientes. Actividades educativas odontologia y hospitalaria.
16 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | E4La | a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública. | Realizar capacitaciones para la asociación de usuarios en participación, control social y gestión pública en salud | Realización capacitaciones alrededor del tema de participación control social y gestión pública en salud | 2 | 2 capacitaciones en participación, control social y gestión pública en salud realizadas. | 04 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 300000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandon | 100% | Segundo video en desarrollo por comunicaciones
17 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | E4Lb | b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | Desplegar la página web con directorio de servicios | Desplegar página web de salud institucional con directorio de servicios de fácil acceso | 1 | 1 Página web de salud desplegada y socializada | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 500000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Alejandra Diaz | 100% | Adjunto directorio de los servicios publicados en la página web | https://saludcomfamiliar.com/wp-content/uploads/2022/08/DIRECTORIO-SALUD-COMFAMILAIR-2022_compressed.pdf
18 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | E4Le | e. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | Publicar en la página web de salud los indicadores de calidad en salud para los usuarios | Publicar en la página web de salud los indicadores de calidad en salud Oportunidad | 4 | 4 publicaciones de indicadores de salud realizadas. | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2022-05-01 | 2022-10-20 | 300000 |  | MERcadeo y relacionamiento estratégico-Calidad en salud | Olga Mercedes Leon | 100%
19 | 5. GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | E5La | a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Realizar jornadas de socialización encuestas de satisfacción | Generar jornadas de socialización y retroalimentación de los resultados de satisfacción y planes de acción de los servicios de salud | 3 | 3 Reuniones de socialización de satisfacción y planes de acción realizadas. | 04 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 300000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandon | 100% | Actas febrero, junio y diciembre
20 | 5. GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | E5Lb | b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales. | Realizar Reuniones de socialización de proyectos de salud a Asociación de usuarios | Reuniones de socialización avances de acreditación en salud e impactos en el mejoramiento | 2 | 2 Reuniones de socialización avances acreditación | 04 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2022-07-05 | 2022-11-05 | 600000 |  | Calidad salud-Mercadeo | Olga Mercedes Leon | 100% | acta de agosto y diciembre
21 | 5. GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | E5Ld | d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | Implementar el Grupo focal con usuarios de los servicios de salud | Implementar el Grupo focal con usuarios de los servicios de salud | 3 | 2 Grupos focales con usuarios de Odontología, hospitalización y Medicina | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 250000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandon | 100% | Informes remitidos a los Lideres y coordinadores (odontologia, Medicina y Especializada)
| O: PROMEDIO EJECUCIÓN | 100% | Corte Nov 2022

## Reporte Programacion Plan
REGISTRO CONTROL - TIPO 1
TIPO DE REGISTRO (SIEMPRE ES 1) | TIPO DE IDENTIFICACION (SIEMPRE ES NI) | NUMERO DE IDENTIFICACION (NIT SIN NUMERO DE IDENTIFICACION) | FECHA INICIAL (PRIMER DIA DEL AÑO) | FECHA FINAL (ULTIMO DIA DEL AÑO) | NUMERO TOTAL DE REGISTROS DE DETALLE CONTENIDOS EN EL ARCHIVO (TOTAL DE FILAS EN EL REGISTRO DE DETALLE TIPO 2)
1 | NI |  | 2022-01-01 | 2022-12-31
REGISTRO DE DETALLE - TIPO 2
|  | B |  | D |  | E | F | H | I | J | K
REGISTRO DE DETALLE (SIEMPRE ES 2 | CONSECUTIVO DE REGISTRO (DE 1 EN ADELANTE) | CODIGO DE LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION (MXX - XX ES EL CONSECUTIVO, INICIA EN 01) | META DE LA LINEA DE ACCION (DESCRIPCION EN TEXTO DE LA META - MAXIMO 200 CARACTERES) | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META (AXX - XX ES EL CONSECUTIVO, INICIA EN 01) | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA (DESCRIPCION EN TEXTO - MAXIMO 200 CARACTERES) | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD (VALOR NUMERICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD) | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD (AAAA-MM-DD) | FECHA FIN DE LA ACTIVIDAD (AAAA-MM-DD) | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD (EL VALOR NO PUEDE SER 0) (CADA ACTIVIDAD TIENEN SUS RECURSOS INDEPENDIENTES) | observación | evidencia | Cantidad de personas que accedieron
2 | 1 | E1Lb | M01 | Capacitar al personal de salud en los aspectos generales de la participación y control social en salud | A01 | Capacitación para el personal de salud Sobre Asociación de Usuarios funciones e integrantes | 1 | 01 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 350000 | Envio de contenido a los funcionarios por correo con posterior evaluación año 2023 |  | 787
2 | 2 | E1Lb | M02 | Desarrollar cursos prácticos abiertos al público alrededor del tema de la función de la Asociación de Usuarios | A02 | Desarrollo de infografía página web en relación a las funciones de la Asociación de Usuarios | 2 | 25 | 2022-06-30 | 2022-12-31 | 1000000 | Se envió mailing con video correspondiente a la asociación de usuarios, así mismo se publicó en diferentes redes sociales - Se adjunta evidencia de los videos publicados en el enlace de la asociación de usuarios las cuales en total este año serían dos, allí se evidencia que este video publicado hace un mes ha tenido un total de 404 reproducciones a la fecha | https://drive.google.com/file/d/1eWFik92QxwNR1EKfNN8uz_qFd2lvAYBS/view?usp=sharing https://www.comfamiliar.com/asociacion-de-usuarios/ | 7540
2 | 3 | E2La | M03 | Desarrollar sesión corta de capacitación en temas de bioseguridad | A03 | Desarrollar sesión corta de capacitación en temas de bioseguridad y Derechos y deberes | 2 | 04 | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 300000 | Acta noviembre y diciembre |  | 7
2 | 4 | E2La | M04 | Generar plan de medios divulgación derechos y deberes | A04 | Generar plan de medios divulgación derechos y deberes | 1 | 25 | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 6000000 | Ajuste estrategia SEA, definida en el marco de mayor adherencia por parte de los funcionarios para la socialización de derechos y deberes y activación de planes de difusion de derechos y deberes en pantallas de televisor en salas de espera, Seguimiento en comité de ética al plan de medios de Derechos y deberes |  | 8
2 | 5 | E2Lb | M05 | Garantizar contenidos en la presencia web de Atención al Usuario respecto a la participación social en salud | A05 | Garantizar contenidos en la presencia web de Atención al Usuario respecto a la participación social en salud | 1 | 25 | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 1000000 | ajuste en la página web salud contenido de atención al usuario, con seguimiento y envio de ajustes a Comunicaciones
2 | 6 | E2Lc | M06 | Difusión rediseño pagina web salud y plataforma mi.comfamiliar | A06 | Desplegar plan de medios cambios página web y mi.comfamiliar.com | 1 | 25 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 500000 | En redes difusión funcionalidades de mi.comfamiliar. -Se ha realizado el despliegue pertinente de la página web de salud a través de diferentes estas consistían en artículos de interés del usuario como: vacunación, intervenciones exitosas, estrategias de humanización, programas de atención al adolescente, planificación familiar, caries dental, entre otras, además se actualizó el directorio de servicios en compañía de atención al usuario tanto interno como de nuestros aliados. Se adjunta informe de canales digitales donde se evidencia la trazabilidad de las publicaciones en salud en el último trimestre | https://www.instagram.com/reel/ChAZBDgjnsg/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qNWR-mm7f1wAEXuda2tQp--j5Q0xMFtc?rtpof=true&authuser=ngonzalezc%40comfamiliar.com&usp=drive_fs | Cuentas alcanzadas: 3.560 Total de reproducciones:3.873
2 | 7 | E2Lc | M07 | Difusión rediseño pagina web salud y plataforma mi.comfamiliar | A07 | Desplegar plan de medios cambios página web y mi.comfamiliar.com | 1 | 25 | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 200000 | Adjunto evidencias de despliegue | https://saludcomfamiliar.com/wp-content/uploads/2022/08/DIRECTORIO-SALUD-COMFAMILAIR-2022_compressed.pdf https://saludcomfamiliar.com/informacion-al-paciente/ https://vozdelcliente.comfamiliar.com/ https://saludcomfamiliar.com/solicitud-de-historia-clinica/ https://saludcomfamiliar.com/tratamiento-de-datos-personales-ley-1581-de-2012/ https://saludcomfamiliar.com/asociacion-de-usuarios/ https://drive.google.com/file/d/1e_cG3ysswtVfM1Lem-Kd72zujoLT5L5W/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1eaD03espQnETRC9uk0j6o5anP_ogV2en/view?usp=sharing
2 | 8 | E2Ld | M08 | Enviar mailings corporativos con información de procesos participativos en salud | A08 | Involucrar información de procesos participativos en salud la programación de mailings de salud Comfamiliar | 2 | 25 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 300000 | Se enviaron 3 correos politica de participación social, que es participación. Adjunto informes con evidencia de envío | https://drive.google.com/open?id=1eYmRvj55n9KLhdY_7n9WUgO8DcrJdRrE&authuser=ngonzalezc%40comfamiliar.com&usp=drive_fs https://drive.google.com/file/d/1eY70A1ymvb8DWGcPtic7PZGtda8A7noS/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1eWw1it7PQkAuc-0Db9EdZbQpFrvvknJN/view?usp=sharing
2 | 9 | E2Ld | M09 | Publicar un artículo acerca participación social en salud en revista y periódico | A09 | Publicar un artículo acerca participación social en salud en revista y periódico | 2 | 01 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 600000 | Se publicó en la Edición #20 del Periódico Comfamiliar Soy Yo y para la última Edición de la Revista Comfamiliar # 45 se hablará del modelo de Atención Primaria en Salud Comfamiliar. Se adjunta texto porque no se ha divulgado con la matriz de clientes | Evidencia del periódico en la página 14 de la edición #20 https://drive.google.com/open?id=1earB8fQFt0dmZKaAeKrR3yyAjO2GS0DL&authuser=ngonzalezc%40comfamiliar.com&usp=drive_fs Evidencia de Modelo de atención: https://docs.google.com/document/d/1qNvZEwqTDZP280puULQmMHROCC_9A2px?rtpof=true&authuser=ngonzalezc%40comfamiliar.com&usp=drive_fs
2 | 10 | E2Li | M10 | Publicar video para promover la participación de las comunidades en la Asociación de usuarios, así como la divulgación de los canales para realizar manifestaciones. | A10 | Elaboración y publicación de video para promover la participación de las comunidades en la Asociación de usuarios y la divulgación de los canales para realizar manifestaciones video incluyente | 1 | 25 | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1500000 | Falta segundo despliegue video en producción en comunicaciones | https://www.youtube.com/shorts/5TcbqUQxbkE https://www.comfamiliar.com/asociacion-de-usuarios/
2 | 11 | E3La | M11 | Generar y publicar contenidos con de tips relacionados con salud pública dirigido a usuarios | A11 | Generar y publicar contenidos con salud pública Lavado de manos emergencia sanitaria, Uso de tapabocas Manejo vacunación, distaciamientos y conmemoración a fechas epeciales en salud con contenidos educativos a la comunidad. | 10 | 25 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 600000 | Se adjuntan las evidencias de la página, redes sociales y demás donde se evidencia interacción con la publicación | https://www.facebook.com/ComfamiliarRisaralda/photos/a.336722303044255/5438286239554477/ https://www.facebook.com/ComfamiliarRisaralda/videos/805825570553919 https://www.facebook.com/reel/651426399667015/?s=single_unit https://www.facebook.com/ComfamiliarRisaralda/photos/pcb.5433015150081586/5433002753416159/ https://www.facebook.com/reel/393386546304449/?s=single_unit https://www.instagram.com/p/Cbfce8lLoKf/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.instagram.com/tv/CbarbYdhcB2/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.facebook.com/ComfamiliarRisaralda/photos/a.336722303044255/5419066604809774/ https://www.instagram.com/p/Cani8Fcly5B/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.instagram.com/p/CaZ6xGDM1bN/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.facebook.com/reel/471284901376138/?s=single_unit https://www.instagram.com/p/CZjszB8tL1b/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.facebook.com/ComfamiliarRisaralda/photos/a.336722303044255/5416291638420604 https://www.instagram.com/p/Cbpvhsqsr_9/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.instagram.com/reel/CdDxreWjnLd/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.facebook.com/ComfamiliarRisaralda/photos/a.336722303044255/5412732692109832/ https://www.instagram.com/p/CdDo3UrL3Ha/?igshid=YmMyMTA2M2Y= https://www.facebook.com/ComfamiliarRisaralda/photos/a.336722303044255/5409955725720862/ https://www.facebook.com/ComfamiliarRisaralda/photos/a.336722303044255/5402536249796143/ https://www.facebook.com/ComfamiliarRisaralda/photos/a.336722303044255/5401269903256111/
2 | 12 | E3Lb | M12 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | A12 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | 3 | 25 | 2022-05-01 | 2022-12-15 | 1500000 | Adjunto los enlaces de las noticias: | https://saludcomfamiliar.com/ya-conocias-las-estrategias-de-humanizacion-de-la-clinica-comfamiliar/ https://saludcomfamiliar.com/programa-de-atencion-integral-al-adolescente-y-al-joven/ https://saludcomfamiliar.com/planificacion-familiar-en-salud-comfamiliar/ https://saludcomfamiliar.com/clinica-comfamiliar-25-anos-de-un-icono-de-ciudad/ https://saludcomfamiliar.com/gestion-integral-del-riesgo/ https://saludcomfamiliar.com/caries-dental/ https://saludcomfamiliar.com/portafolio-de-servicios-salud-empresarial/ https://saludcomfamiliar.com/mauricio-gonzalez-urrea-un-medico-deportista-y-triatleta/ https://saludcomfamiliar.com/conoce-la-ruta-de-pacientes-ostomizados-de-salud-comfamiliar-%ef%bf%bc/ https://saludcomfamiliar.com/se-gradua-fellow-en-cirugia-ginecologica-minimamente-invasiva/ https://saludcomfamiliar.com/conoce-sobre-las-vacunas-acelulares-que-tiene-salud-comfamiliar/ https://saludcomfamiliar.com/salud-comfamiliar-recibio-la-visita-de-otorgamiento-de-la-acreditacion-en-salud/ https://saludcomfamiliar.com/guia-del-usuario-de-los-servicios-medicos-y-odostologicos/ https://saludcomfamiliar.com/images-2022-documentos-sc_cartilla_usuario_ips_hospitalaria_enviado_a_jefes_9marzo_1_compressed_1-pdf/ https://saludcomfamiliar.com/por-una-atencion-de-calidad/ https://saludcomfamiliar.com/aprovecha-el-subsidio-en-especie-que-tenemos-para-ti-en-tratamientos-odontologicos/ https://saludcomfamiliar.com/podemos-estar-en-defensa-del-tabaquismo/
2 | 13 | E3Lb | M13 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | A13 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | 3 | 25 | 2021-05-01 | 2021-12-15 | 1500000 | Pendiente envío de los contenidos por parte de los líderes de las IPS | - A lo largo del año 2022 se han realizado diferentes despliegues para la promoción y prevención de enfermedades de los pacientes a continuación se adjunta enlace correspondiente a despliegues para fechas especiales, tips y datos: https://drive.google.com/drive/folders/1TlQWNK2_zAJvbVZQvIHeZXRdAE6zyuCU?usp=sharing -Servicios de salud como Urgencias, Capellanía y Gineco https://drive.google.com/drive/folders/11jBD-AlYdlgmm22GLD9Cv3erTu6s1Tmy?usp=sharing -Capacitaciones para pacientes del programa Nace una Sonrisa: https://drive.google.com/drive/folders/1eHz5gia14X60on4mZ7vP2xyoQ4kMAo5W?usp=sharing - Videos difundidos a través de pantallas de Promoción y Prevención: https://drive.google.com/drive/folders/1ynZ4YCQ_0Gx13olwa7oBHaoo52pTnGHv?usp=sharing
2 | 14 | E3Lb | M14 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | A14 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | 3 | 25 | 2022-05-01 | 2022-12-15 | 1500000 | Se adjuntan evidencias | - A lo largo del año 2022 se han realizado diferentes despliegues para la promoción y prevención de enfermedades de los pacientes a continuación se adjunta enlace correspondiente a despliegues para fechas especiales, tips y datos: https://drive.google.com/drive/folders/1TlQWNK2_zAJvbVZQvIHeZXRdAE6zyuCU?usp=sharing -Servicios de salud como Urgencias, Capellanía y Gineco https://drive.google.com/drive/folders/11jBD-AlYdlgmm22GLD9Cv3erTu6s1Tmy?usp=sharing -Capacitaciones para pacientes del programa Nace una Sonrisa: https://drive.google.com/drive/folders/1eHz5gia14X60on4mZ7vP2xyoQ4kMAo5W?usp=sharing - Videos difundidos a través de pantallas de Promoción y Prevención: https://drive.google.com/drive/folders/1ynZ4YCQ_0Gx13olwa7oBHaoo52pTnGHv?usp=sharing
2 | 15 | E3Lc | M15 | Seguimiento ak programa de Paciente experto para pacientes crónicos y su cuidadores. | A15 | Estructurar el programa de Paciente experto donde se acompaña al paciente crónico y su cuidador para que haga un idóneo y pertinente cuidado de su condición | 1 | 25 | 2022-05-01 | 2022-11-01 | 3500000 | Paciente experto plan educativo a los usuarios de riesgo cardiovascular epoc y ruta respiratoria, charlas grupales e individuales riesgo cardiovascular con enfermeria y epoc por la terapeuta respiratoria, en el programa contacto se capacitó un paciente para en la proxima vigencia hacer parte de grupo de autoayuda a pacientes. Actividades educativas odontologia y hospitalaria.
2 | 16 | E4La | M16 | Realizar capacitaciones para la asociación de usuarios en participación, control social y gestión pública en salud | A16 | Realización capacitaciones alrededor del tema de participación control social y gestión pública en salud | 2 | 04 | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 300000 | Segundo video en desarrollo por comunicaciones
2 | 17 | E4Lb | M17 | Desplegar la página web con directorio de servicios | A17 | Desplegar página web de salud institucional con directorio de servicios de fácil acceso | 1 | 25 | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 500000 | Adjunto directorio de los servicios publicados en la página web | https://saludcomfamiliar.com/wp-content/uploads/2022/08/DIRECTORIO-SALUD-COMFAMILAIR-2022_compressed.pdf
2 | 18 | E4Le | M18 | Publicar en la página web de salud los indicadores de calidad en salud para los usuarios | A18 | Publicar en la página web de salud los indicadores de calidad en salud Oportunidad | 4 | 25 | 2022-05-01 | 2022-10-20 | 300000
2 | 19 | E5La | M19 | Realizar jornadas de socialización encuestas de satisfacción | A19 | Generar jornadas de socialización y retroalimentación de los resultados de satisfacción y planes de acción de los servicios de salud | 3 | 04 | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 300000 | Actas febrero, junio y diciembre
2 | 20 | E5Lb | M20 | Realizar Reuniones de socialización de proyectos de salud a Asociación de usuarios | A20 | Reuniones de socialización avances de acreditación en salud e impactos en el mejoramiento | 2 | 04 | 2022-07-05 | 2022-11-05 | 600000 | acta de agosto y diciembre
2 | 21 | E5Ld | M21 | Implementar el Grupo focal con usuarios de los servicios de salud | A21 | Implementar el Grupo focal con usuarios de los servicios de salud | 3 | 25 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 250000 | Informes remitidos a los Lideres y coordinadores (odontologia, Medicina y Especializada)

## EJES PPSS-Res 2063 2017
| EJE 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | NOS APILCA?
1 | a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación Social en Salud. | NO
2 | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | SI
3 | c. Desarrollar una estrategia sistemática de asistencia técnica a las entidades territoriales para la implementación de la Política de Participación Social en Salud. | NO
4 | d. Establecer mecanismos de cofinanciación de proyectos de inversión en los diferentes niveles de gobierno destinados a la promoción y gestión de la participación social en salud. | NO
5 | e. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud. | SI
6 | f. Definir los lineamientos para las entidades territoriales y entidades del sector salud que propendan por garantizar la participación en la decisión en la gestión del sector salud en el marco del cumplimiento de los objetivos de la Política de Participación Social en Salud. | NO
7 | g. Transversalizar los procesos y dinámicas de participación social en el ciclo de las políticas públicas del sector salud a nivel nacional y territorial. | NO
8 | h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | SI
9 | i. Realizar los ajustes normativos que permitan la participación en la gestión del sector salud en los diferentes niveles territoriales e institucionales para el cumplimiento de los objetivos de la Política de Participación en el marco de la Ley Estatutaria de Salud. | NO
| EJE 2 - EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | NOS APILCA?
10 | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | SI
11 | b. Establecer incentivos que propicien la participación social y comunitaria. | SI
12 | c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | SI
13 | d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | SI
14 | e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | SI | ***
15 | f. Gestionar recursos para la financiación para las iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | NO
16 | g. Definir los lineamientos que permitan a las entidades territoriales el establecimiento en sus presupuestos de los recursos necesarios para garantizar la participación de la comunidad en los espacios requeridos para la deliberación de las políticas públicas. | NO
17 | h. Definir los mecanismos para fortalecer la representación de las comunidades en los espacios de incidencia en la política pública en salud. | NO
18 | i. Definir los mecanismos de consulta y de la transferencia de la información requerida para garantizar la participación de la comunidad, en las definiciones de política integral de salud, en las prioridades en salud, así como en inclusiones y exclusiones | SI
| EJE 3 - IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | NOS APILCA?
19 | a.Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | SI
20 | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | SI
21 | c. Promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género. | SI
22 | d. Conformar y/o consolidar mecanismos y espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención. | SI
23 | e. Incorporar la Política de participación en los lineamientos de salud pública orientados a las entidades territoriales. | NO
| EJE 4 - CONTROL SOCIAL EN SALUD | NOS APILCA?
24 | a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública. | SI
25 | b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | SI
26 | c. Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes. | SI
27 | d. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos. | NO
28 | e. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | SI
29 | f. Crear un observatorio de participación y control social en salud. | NO
| EJE 5 - GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | NOS APILCA?
30 | a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | SI
31 | b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales. | SI
32 | c. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | NO
33 | d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | SI
|  | SI | 20
|  | NO | 13
|  | DUDA | 0

## TABLAS ANEXOS
EJE |  | TABLA POBLACION OBJETIVO |  | RECURSOS
1 | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 1 | TRABAJADORES SECTOR SALUD
2 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | 2 | TRABAJADORES ASISTENCIALES DE LA SALUD
3 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | 3 | COPACO
4 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | 4 | ASOCIACION DE USUARIOS
5 | 5. GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | 5 | CTSSS
|  | 6 | VEEDURIA
|  | 7 | COMITES DE ETICA
|  | 8 | COMITES DE VIGILANCIA
|  | 9 | ORGANIZACIONES SOCIALES AUTONOMAS
|  | 10 | RED COMUNITARIA
|  | 11 | RED DE ACCIONES EN SALUD PUBLICA
|  | 12 | CIUDADANIA PARTICIPANTE EN EL PIC
|  | 13 | POBLACION CON DISCAPACIDAD
|  | 14 | ADULTO MAYOR
|  | 15 | NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
|  | 16 | GRUPOS ETNICOS INDIGENAS
|  | 17 | GRUPOS ETNICOS AFROCOLOMBIANOS
|  | 18 | GRUPOS ETNICOS PALENQUEROS
|  | 19 | GRUPOS ETNICOS RAIZALES
|  | 20 | GRUPOS ETNICOS ROM
|  | 21 | POBLACION LGBTIQ
|  | 22 | VICTIMAS DEL CONFLICTO
|  | 23 | POBLACION DESPLAZADA
|  | 24 | MADRE GESTANTE
|  | 25 | CIUDADANIA GENERAL
|  | 26 | N/A