## Propuesta Plan
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
# | EJE | CODIGO LINEA DE ACCION | LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA ALCANZAR LA META | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD (VALOR NUMERICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD) | EXPLICACION DE LA EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | POBLACION OBJETIVO | FECHA INICIO | FECHA FIN | INVERSION A REALIZAR PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD | RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (VALOR NUMERICO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD) | PROCESO RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | Observaciones | Evidencias | Cantidad de usuarios impactados con la estrategia.
1 | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | E1.b | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Evaluar el conocimiento del personal sobre contenidos de capacitación asociación de usuarios y sus funciones | Evaluar el conocimiento del personal sobre contenidos de capacitación asociación de usuarios y sus funciones | 1 | 1 capacitación evaluada al personal del sector salud | 01 | TRABAJADORES SECTOR SALUD | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 350000 |  | Gestión Humana | Maria Elena Giraldo
2 | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | E1.b | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Desarrollar contenidos en las diferentes redes sociales sobre la participación social en Salud | Desarrollo de contenidos para la comunidad en genera | 1 | 1 Un Contenido sobre participación social en salud | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 800000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Natalia González Clavijo | 100% |  | Carrusel sobre cómo subir una voz del cliente: https://www.instagram.com/p/CtwKHS8MU5Z/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== Video de pasos de voz del cliente: https://www.instagram.com/reel/CteglZpvGum/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
3 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.a | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Desarrollar contenido en autocuidado prevención Cáncer de Seno | Videos cortos y educativos sobre autoexamen de seno o situaciones de alarma | 2 | 2 sesiones de capacitación. | 04 | CIUDADANIA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 400000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Natalia González Clavijo | 10% |  | Video que se ha difundido durante el año es: https://drive.google.com/drive/folders/1EdbJ27ubtu_uk4z6cV6sF2eR8KCXeNE5 Para este tema no se realizó un video como tal sino una nota en página web con publicación en redes sobre nuestro consultorio rosa y a manera de invitación para que las usuarias se pudieran acercar a pedir su cita: https://www.instagram.com/p/Cyl9CIUrIkh/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
4 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.a | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Despliegue derechos y deberes | Divulgación derechos y deberes en los integrantes de la Asociación de Usuarios | 2 | 2 divulgaciones | 25 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 300000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandón | 100% | Acta noviembre 2023 y difusión al correo asousuariosipscomfamiliar@gmail.com de la asociación de usuarios, los nuevos derechos y deberes
5 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.b | b. Establecer incentivos que propicien la participación social y comunitaria. | Desplegar en pantallas en salas de espera contenidos relacionados con el rol de la Asociación de Usuarios | Garantizar contenidos sobre la asociación de usuarios para las pantallas de tv. | 1 | 1 Contenidos generados y divulgados en las pantallas de televisión | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 600000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Natalia González Clavijo | 100% |  | Video que se ha difundido durante el año es: https://drive.google.com/drive/folders/1EdbJ27ubtu_uk4z6cV6sF2eR8KCXeNE5 También se ha compartido los siguientes videos a través de redes: https://www.instagram.com/reel/CqTts5sjiHM/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
6 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.c | c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Difusión del chat de mi.comfamiliar para la gestión de citas | Desplegar videos que motiven y expliquen la funcionalidad del chat de mi. Comfamiliar para la gesión de citas | 1 | 1 Video generado y desplegado. | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 600000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Natalia González Clavijo | 100% | Para este año se llegó a un acuerdo con el CAS de difundir la estrategia de solicitud de citas con especialistas es así como se creó un PDF con los IVR necesarios y también dos tipos de contenidos | - https://www.facebook.com/share/p/URHf5uadfGBLQJZ6/?mibextid=WC7FNe - https://www.facebook.com/share/p/oFgAsuysZY1r8co2/?mibextid=WC7FNe
7 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.d | d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Publicar un artículo acerca de las funciones y el alcance de la Asociación de Usuarios en la revista. | Publicar un artículo acerca de las funciones y el alcance de la Asociación de Usuarios en la revista. | 1 | 1 Artículo relacionado con las funciones y rol de la Asociación de Usuarios | 01 | CIUDADANIA GENERAL | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 600000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Natalia González Clavijo | 100% |  | https://drive.google.com/file/d/1zpqg13dxSKL0Yt0IHsOhpGNa16kGl8UO/view?usp=sharing Página 7
8 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.i | i. Definir los mecanismos de consulta y de la transferencia de la información requerida para garantizar la participación de la comunidad, en las definiciones de política integral de salud, en las prioridades en salud, así como en inclusiones y exclusiones | Difusión sobre la presencia en la página web de la información relacionada con la Asociación de Usuarios | Difusión contenido Asociación de Usuarios en la WEB | 1 | Un video para la difusión de contenidos relacionados con la Asociación de Usuarios | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 400000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Natalia González Clavijo | 100% | Estaa estrategia se une con la estrategia #16 | https://www.comfamiliar.com/asociacion-de-usuarios/
9 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3.a | a.Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Generar y publicar contenidos con de tips relacionados con salud pública dirigido a usuarios | Generar y publicar contenidos con salud pública temas de riesgo e interes para la vigencia 2023, incluidos los temas relacionados con fechas especiales en salud. | 8 | 8 publicaciones generadas por diferentes canales de atención. | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 800000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Natalia González Clavijo | 100% | La mayoría de estas estrategias están ligadas a la página web donde se evidencian unos artículos con más información | - Parto Humanizado: https://www.instagram.com/p/CvXJ6M1uKja/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng== - Lactancia Materna: https://www.instagram.com/p/CvM4cmWBoJj/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== - Reconocimiento para salud en humanización: https://www.instagram.com/p/CvLSb3eRrAz/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== - Violencia Sexual: https://www.instagram.com/reel/CuRr-H6vKrb/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== Odontología: https://www.instagram.com/reel/Ctcp4tYMt42/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== TIps Nutritivos: https://www.instagram.com/reel/CtJ67vCLgjP/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== - Vacunación: https://www.instagram.com/p/Cr_Dt6Wvt67/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== - Subsidio en Especie Odontología: https://www.instagram.com/p/CrvcFB6vUL5/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== - Tips de Higiene Oral: https://www.instagram.com/p/CqqGobct0Ww/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== Explicación IPS Salud Comfamiliar: https://www.instagram.com/p/CqeKlWhuA_S/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== Servicios Clínica Comfamiliar: https://www.instagram.com/reel/CqYBnk8Dm3W/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== 5 Cosas de Salud Comfamiliar: https://www.instagram.com/reel/CqTts5sjiHM/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== - Tips para embarazadas: https://www.instagram.com/p/Cpz-gVFyKoh/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== - Tips para embarazarse: https://www.instagram.com/p/CpvhtTJjfGC/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== - Mitos y Verdades del VIH: https://www.instagram.com/reel/C0UAyrWsQUf/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== - Signos de alarma de la diabetes: https://www.instagram.com/reel/CzodOe1KrRY/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== - Erupción de dientes en los niños https://www.instagram.com/p/CzWgFQktvtF/?igshid=MzRlODBiNWFlZA== - Sabías qué sobre la hepatitis: https://www.instagram.com/p/CywJMskPFcW/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
10 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3.b | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | 3 | 1 plan de anual de actividades de promoción y prevención desarrollado ips ambulatoria | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 1500000 |  | IPS Ambulatoria | Carolina Mejia-Natalia González Clavijo
11 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3.b | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Hospitalaria | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Hospitalaria | 3 | 1 plan de anual de actividades de promoción y prevención desarrollado Ips Hospitalaria | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 1500000 |  | IPS Hospitalaria | Diego Carmona-Natalia González Clavijo
12 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3.b | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Odontololgíca | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Odontología | 3 | 1 plan de anual de actividades de promoción y prevención desarrollado Ips Odontología | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 1500000 |  | IPS Odontologica | Ximena Silva-Natalia González Clavijo
13 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3.c | c. Promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género. | Difusión en la comunidad del impacto de las actividades desarrolladas en el marco de paciente experto | Difusión en la comunidad del impacto de las actividades desarrolladas en el marco de paciente experto | 1 | 1 Video difusión alcance e impacto del programa paciente experto | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 600000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico-IPS Ambulatoria | Natalia González Clavijo -Julian Alberto Hernandez | 100% | Para este año se viene manejando el programa de Paciente Experto desde la Clínica Comfamiliar, en este enlace se adjuntan algunos de los videos realizados. Es importante aclarar que estos están pendientes por despliegue porque se está creando un sitio de educación tanto para el paciente como para los médicos, además se han creado guías. | Videos de educación: https://drive.google.com/drive/folders/1znY-J_hGJsTgaWnyl3Qk6hRqkgxKzQK7 Guías: https://drive.google.com/drive/folders/1z-yzM-wFA1ZRcPv6pKL2rFyVNn75UvYh?usp=sharing
14 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | E4.a | a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública. | Socializar a la Asociación de usuarios los motivos de insatisfacción de los usuarios de salud | Socializar a la Asociación de usuarios los motivos de insatisfacción de los usuarios | 2 | 3 Socializaciones motivos de insatisfacción | 04 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 300000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandon | 100% | Acta de febrero, mayo y noviembre de 2023
15 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | E4.b | b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | Desplegar por medio de video corto los diferentes canales de atención para las pqrs | Desplegar por medio de video corto los diferentes canales de atención para las pqrs | 1 | 1 Video canales pqrs generado y desplegado | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 500000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Natalia González Clavijo-Adriana Blandón | 100% | Este video se desplegó en Facebook e Instagram para dar a conocer los pasos para subir una voz del cliente | https://www.instagram.com/reel/CteglZpvGum/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
16 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | E4.e | e. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | Difusión sobre la presencia en la página web de la información relacionada con la Asociación de Usuarios y videos cortos | Difusión contenido Asociación de Usuarios en la WEB | 1 | Un video para la difusión de contenidos relacionados con la Asociación de Usuarios en la web | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 300000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Natalia González Clavijo-Adriana Blandón | 100% | Esta estrategia está ligada a una que ya está referenciada en la parte de arriba, sin embargo se vuelve a adjuntar | https://www.comfamiliar.com/asociacion-de-usuarios/
17 | 5. GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | E5.a | a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Socializar en la Asociación de Usuarios proyectos de impacto en salud | Socializar en la Asociación de Usuarios proyectos de impacto en salud | 2 | 2 Reuniones de socialización de proyectos en salud socializados | 04 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 350000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Olga Mercedes Leon | 100% | Acta de julio y septiembre de 2023
18 | 5. GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | E5.b | b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales. | Difusión en la Asociación de Usuarios canales de atención de los usuarios para las pqrs | Difusión en la Asociación de Usuarios canales de atención de los usuarios para las pqrs | 2 | 2 Reuniones de difusión de canales de atención pqrs | 04 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 300000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandon | 100% | Acta de julio y septiembre de 2023
19 | 5. GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | E5.d | d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | Implementar con Call Center Pruebas con integrantes de la asociación de usuarios en los canales de atención nuevos como citas whatssApp | Implementar con Call Center Pruebas con integrantes de la asociación de usuarios en los canales de atención nuevos como citas whatssApp | 2 | 2 Grupos prueba desarrollo canales de citas | 25 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 350000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandon
| O: PROMEDIO EJECUCIÓN | 93.57%

## Reporte Programacion Plan
REGISTRO CONTROL - TIPO 1
TIPO DE REGISTRO (SIEMPRE ES 1) | TIPO DE IDENTIFICACION (SIEMPRE ES NI) | NUMERO DE IDENTIFICACION (NIT SIN NUMERO DE IDENTIFICACION) | FECHA INICIAL (PRIMER DIA DEL AÑO) | FECHA FINAL (ULTIMO DIA DEL AÑO) | NUMERO TOTAL DE REGISTROS DE DETALLE CONTENIDOS EN EL ARCHIVO (TOTAL DE FILAS EN EL REGISTRO DE DETALLE TIPO 2)
1 | NI |  | 2023-01-01 | 2023-12-31
REGISTRO DE DETALLE - TIPO 2
|  | B |  | D |  | E | F | H | I | J | K
REGISTRO DE DETALLE (SIEMPRE ES 2 | CONSECUTIVO DE REGISTRO (DE 1 EN ADELANTE) | CODIGO DE LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION (MXX - XX ES EL CONSECUTIVO, INICIA EN 01) | META DE LA LINEA DE ACCION (DESCRIPCION EN TEXTO DE LA META - MAXIMO 200 CARACTERES) | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META (AXX - XX ES EL CONSECUTIVO, INICIA EN 01) | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA (DESCRIPCION EN TEXTO - MAXIMO 200 CARACTERES) | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD (VALOR NUMERICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD) | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD (AAAA-MM-DD) | FECHA FIN DE LA ACTIVIDAD (AAAA-MM-DD) | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD (EL VALOR NO PUEDE SER 0) (CADA ACTIVIDAD TIENEN SUS RECURSOS INDEPENDIENTES)
2 | 1 | E1.b | M01 | Evaluar el conocimiento del personal sobre contenidos de capacitación asociación de usuarios y sus funciones | A01 | Evaluar el conocimiento del personal sobre contenidos de capacitación asociación de usuarios y sus funciones | 1 | 01 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 350000
2 | 2 | E1.b | M02 | Desarrollar contenidos en las diferentes redes sociales sobre la participación social en Salud | A02 | Desarrollo de contenidos para la comunidad en genera | 1 | 25 | 2023-06-30 | 2023-12-31 | 800000
2 | 3 | E2.a | M03 | Desarrollar contenido en autocuidado prevención Cáncer de Seno | A03 | Videos cortos y educativos sobre autoexamen de seno o situaciones de alarma | 2 | 04 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 400000
2 | 4 | E2.a | M04 | Despliegue derechos y deberes | A04 | Divulgación derechos y deberes en los integrantes de la Asociación de Usuarios | 2 | 25 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 300000
2 | 5 | E2.b | M05 | Desplegar en pantallas en salas de espera contenidos relacionados con el rol de la Asociación de Usuarios | A05 | Garantizar contenidos sobre la asociación de usuarios para las pantallas de tv. | 1 | 25 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 600000
2 | 6 | E2.c | M06 | Difusión del chat de mi.comfamiliar para la gestión de citas | A06 | Desplegar videos que motiven y expliquen la funcionalidad del chat de mi. Comfamiliar para la gesión de citas | 1 | 25 | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 600000
2 | 9 | E2.d | M09 | Publicar un artículo acerca de las funciones y el alcance de la Asociación de Usuarios en la revista. | A09 | Publicar un artículo acerca de las funciones y el alcance de la Asociación de Usuarios en la revista. | 1 | 01 | 2023-02-01 | 2023-10-31 | 600000
2 | 10 | E2.i | M10 | Difusión sobre la presencia en la página web de la información relacionada con la Asociación de Usuarios | A10 | Difusión contenido Asociación de Usuarios en la WEB | 1 | 25 | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 400000
2 | 11 | E3.a | M11 | Generar y publicar contenidos con de tips relacionados con salud pública dirigido a usuarios | A11 | Generar y publicar contenidos con salud pública temas de riesgo e interes para la vigencia 2023, incluidos los temas relacionados con fechas especiales en salud. | 8 | 25 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 800000
2 | 12 | E3.b | M12 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | A12 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | 3 | 25 | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 1500000
2 | 13 | E3.b | M13 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Hospitalaria | A13 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Hospitalaria | 3 | 25 | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 1500000
2 | 14 | E3.b | M14 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Odontololgíca | A14 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Odontología | 3 | 25 | 2023-04-01 | 2023-12-15 | 1500000
2 | 15 | E3.c | M15 | Difusión en la comunidad del impacto de las actividades desarrolladas en el marco de paciente experto | A15 | Difusión en la comunidad del impacto de las actividades desarrolladas en el marco de paciente experto | 1 | 25 | 2023-05-01 | 2023-11-01 | 600000
2 | 16 | E4.a | M16 | Socializar a la Asociación de usuarios los motivos de insatisfacción de los usuarios de salud | A16 | Socializar a la Asociación de usuarios los motivos de insatisfacción de los usuarios | 2 | 04 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 300000
2 | 17 | E4.b | M17 | Desplegar por medio de video corto los diferentes canales de atención para las pqrs | A17 | Desplegar por medio de video corto los diferentes canales de atención para las pqrs | 1 | 25 | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 500000
2 | 18 | E4.e | M18 | Difusión sobre la presencia en la página web de la información relacionada con la Asociación de Usuarios y videos cortos | A18 | Difusión contenido Asociación de Usuarios en la WEB | 1 | 25 | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 300000
2 | 19 | E5.a | M19 | Socializar en la Asociación de Usuarios proyectos de impacto en salud | A19 | Socializar en la Asociación de Usuarios proyectos de impacto en salud | 2 | 04 | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 350000
2 | 20 | E5.b | M20 | Difusión en la Asociación de Usuarios canales de atención de los usuarios para las pqrs | A20 | Difusión en la Asociación de Usuarios canales de atención de los usuarios para las pqrs | 2 | 04 | 2023-05-01 | 2023-11-30 | 300000
2 | 21 | E5.d | M21 | Implementar con Call Center Pruebas con integrantes de la asociación de usuarios en los canales de atención nuevos como citas whatssApp | A21 | Implementar con Call Center Pruebas con integrantes de la asociación de usuarios en los canales de atención nuevos como citas whatssApp | 2 | 25 | 2022-01-01 | 2023-12-31 | 350000

## EJES PPSS-Res 2063 2017
| EJE 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | NOS APILCA?
1 | a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación Social en Salud. | NO
2 | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | SI
3 | c. Desarrollar una estrategia sistemática de asistencia técnica a las entidades territoriales para la implementación de la Política de Participación Social en Salud. | NO
4 | d. Establecer mecanismos de cofinanciación de proyectos de inversión en los diferentes niveles de gobierno destinados a la promoción y gestión de la participación social en salud. | NO
5 | e. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud. | SI
6 | f. Definir los lineamientos para las entidades territoriales y entidades del sector salud que propendan por garantizar la participación en la decisión en la gestión del sector salud en el marco del cumplimiento de los objetivos de la Política de Participación Social en Salud. | NO
7 | g. Transversalizar los procesos y dinámicas de participación social en el ciclo de las políticas públicas del sector salud a nivel nacional y territorial. | NO
8 | h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | SI
9 | i. Realizar los ajustes normativos que permitan la participación en la gestión del sector salud en los diferentes niveles territoriales e institucionales para el cumplimiento de los objetivos de la Política de Participación en el marco de la Ley Estatutaria de Salud. | NO
| EJE 2 - EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | NOS APILCA?
10 | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | SI
11 | b. Establecer incentivos que propicien la participación social y comunitaria. | SI
12 | c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | SI
13 | d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | SI
14 | e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | SI | ***
15 | f. Gestionar recursos para la financiación para las iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | NO
16 | g. Definir los lineamientos que permitan a las entidades territoriales el establecimiento en sus presupuestos de los recursos necesarios para garantizar la participación de la comunidad en los espacios requeridos para la deliberación de las políticas públicas. | NO
17 | h. Definir los mecanismos para fortalecer la representación de las comunidades en los espacios de incidencia en la política pública en salud. | NO
18 | i. Definir los mecanismos de consulta y de la transferencia de la información requerida para garantizar la participación de la comunidad, en las definiciones de política integral de salud, en las prioridades en salud, así como en inclusiones y exclusiones | SI
| EJE 3 - IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | NOS APILCA?
19 | a.Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | SI
20 | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | SI
21 | c. Promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género. | SI
22 | d. Conformar y/o consolidar mecanismos y espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención. | SI
23 | e. Incorporar la Política de participación en los lineamientos de salud pública orientados a las entidades territoriales. | NO
| EJE 4 - CONTROL SOCIAL EN SALUD | NOS APILCA?
24 | a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública. | SI
25 | b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | SI
26 | c. Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes. | SI
27 | d. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos. | NO
28 | e. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | SI
29 | f. Crear un observatorio de participación y control social en salud. | NO
| EJE 5 - GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | NOS APILCA?
30 | a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | SI
31 | b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales. | SI
32 | c. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | NO
33 | d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | SI
|  | SI | 20
|  | NO | 13
|  | DUDA | 0

## TABLAS ANEXOS
EJE |  | TABLA POBLACION OBJETIVO |  | RECURSOS
1 | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 1 | TRABAJADORES SECTOR SALUD
2 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | 2 | TRABAJADORES ASISTENCIALES DE LA SALUD
3 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | 3 | COPACO
4 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | 4 | ASOCIACION DE USUARIOS
5 | 5. GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | 5 | CTSSS
|  | 6 | VEEDURIA
|  | 7 | COMITES DE ETICA
|  | 8 | COMITES DE VIGILANCIA
|  | 9 | ORGANIZACIONES SOCIALES AUTONOMAS
|  | 10 | RED COMUNITARIA
|  | 11 | RED DE ACCIONES EN SALUD PUBLICA
|  | 12 | CIUDADANIA PARTICIPANTE EN EL PIC
|  | 13 | POBLACION CON DISCAPACIDAD
|  | 14 | ADULTO MAYOR
|  | 15 | NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
|  | 16 | GRUPOS ETNICOS INDIGENAS
|  | 17 | GRUPOS ETNICOS AFROCOLOMBIANOS
|  | 18 | GRUPOS ETNICOS PALENQUEROS
|  | 19 | GRUPOS ETNICOS RAIZALES
|  | 20 | GRUPOS ETNICOS ROM
|  | 21 | POBLACION LGBTIQ
|  | 22 | VICTIMAS DEL CONFLICTO
|  | 23 | POBLACION DESPLAZADA
|  | 24 | MADRE GESTANTE
|  | 25 | CIUDADANIA GENERAL
|  | 26 | N/A