## Propuesta Plan
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
# | EJE | CODIGO LINEA DE ACCION | LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA ALCANZAR LA META | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD (VALOR NUMERICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD) | EXPLICACION DE LA EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | POBLACION OBJETIVO | FECHA INICIO | FECHA FIN | INVERSION A REALIZAR PARA EJECUTAR LA ACTIVIDAD | RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD (VALOR NUMERICO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD) | PROCESO RESPONSABLE | PERSONA RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | Observaciones | Evidencias | Cantidad de usuarios impactados con la estrategia.
1 | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | E1.b | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | Capacitar al personal en general sobre los canale de atención y el procedimiento voz del cliente | Evaluar el conocimiento del personal sobre el procedimiento voz del cliente y sus canales de atención. | 1 | 1 capacitación evaluada al personal de la institución | 01 | TRABAJADORES SECTOR SALUD | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 300000 |  | Gestión Humana | Maria Elena Giraldo
3 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.a | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Desarrollar contenido relacionado con los derechos y deberes en salud | Generar pieza para difusión por redes sociales divulgación derechos y deberes en salud | 2 | 2 piezas publicadas | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 500000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Natalia González Clavijo |  |  | - https://saludcomfamiliar.com/informacion-al-paciente/ La Difusión por redes sociales está pendiente de realizarse
4 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.a | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | Despliegue proceso acreditación salud | Garantizar contenidos sobre acreditación en salud en redes sociales | 1 | 1 divulgación temas de acreditación en redes sociales | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 400000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Natalia González Clavijo-Adriana Blandón |  | adjunto evidencias | https://www.instagram.com/p/C_wKszBJ79j/?igsh=bG14MWE3YnJzdHdi Logro vacunación. https://www.instagram.com/p/C-8Znh2J-VG/?igsh=MXg5eWR5bGR4cTlleA== Jornada barniz https://www.instagram.com/p/C-vmyizizUY/?igsh=MXMwY3B3c3B2NGkw Evento de salud acreditación https://www.instagram.com/p/C-tYUfBMaOL/?igsh=MWk4aDBpcG1ieDgybg== Subsidios oral https://www.instagram.com/p/C94s54dvAsU/?igsh=MW85bnMzbm9nbjY2dA== Vacunación jornada https://www.instagram.com/reel/C9FqMg6Pcuc/?igsh=MXYxZ3h1Mm1jajhqNA== Somos el orgullo https://www.instagram.com/reel/C87WjQLoB-L/?igsh=a2N2YmRoZGo1aGxm Acreditación https://www.instagram.com/reel/C8hsTEFvRVK/?igsh=bTBucGszMDRraGxr Ortopedista https://www.instagram.com/reel/C8Cyw_qqmt8/?igsh=czl3djFzNjFocDBj Mitos de la vacuna vph https://www.instagram.com/reel/C79nedftNTX/?igsh=YXBnY2doYm9paWNu Cáncer de cuello uterino https://www.instagram.com/reel/C8FXfFuPAUH/?igsh=MWN0MzZ6N3Q0Nm9keA== Dra Angela https://www.instagram.com/reel/C72YbARNMub/?igsh=MTEwa3RhaXJsYzcyaQ== Ruta de obesidad https://www.instagram.com/reel/C7rni5gpaI4/?igsh=aTZsOGU5ZGtqNmlp Dr Figueroa https://www.instagram.com/p/C7SVuBhxSE8/?igsh=MjRtdGU2ZnNyeG43 Acreditación https://www.instagram.com/reel/C7Ca2v7Mt49/?igsh=ZnlncTl1djQzbGhp Salud
5 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.b | b. Establecer incentivos que propicien la participación social y comunitaria. | Desplegar en pantallas en salas de espera contenidos relacionados con la participación social en salud | Garantizar contenidos sobre la participación social en salud para las pantallas de tv. | 1 | 1 Contenidos generados y divulgados en las pantallas de televisión | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 500000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Natalia González Clavijo
6 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.c | c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | Difusión de la sección de atención al usuario. | Desplegar video divulge a los usuarios sobre los contenidos que se encuentran disponibles en la sesión de atención al usuario. | 1 | 1 Video generado y desplegado. | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 500000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Natalia González Clavijo-Adriana Blandón |  | Por realizarse
7 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.d | d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | Publicar un artículo en la revista sobre la fortaleza dejada por el ente acreditador al compromiso reflejado por la Asociación de Usuarios. | Publicar un artículo donde se exalte el compromiso y el trabajo realizado por la asociación de usuarios en la revista y en el periódico | 2 | 1 Artículo exaltando el compromiso de la Asociación de Usuarios 1. Articulo en el periódico interno exaltando el compromiso de la Asociación de Usuarios | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 600000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Natalia González Clavijo-Adriana Blandón |  | Por realizarse
8 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | E2.i | i. Definir los mecanismos de consulta y de la transferencia de la información requerida para garantizar la participación de la comunidad, en las definiciones de política integral de salud, en las prioridades en salud, así como en inclusiones y exclusiones | Publicar logros de la Asociación de Usuarios en la sección de Atención al Usuario de la web. | Video difusión logros de la Asociación de Usuarios para publicar en la sección de Atención al Usuario en la Web. | 1 | Un video para la difusión de contenidos relacionados con la Asociación de Usuarios | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2024-05-01 | 2024-11-30 | 400000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Natalia González Clavijo |  | Pendiente por volverse a publicar pero ya ha sido difundido | https://www.facebook.com/reel/781785569765067/?locale=vi_VN - https://www.comfamiliar.com/asociacion-de-usuarios/
9 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3.a | a.Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | Generar y publicar contenidos con de tips relacionados con salud pública dirigido a usuarios | Generar y publicar contenidos con salud pública temas de riesgo e interes para la vigencia 2024, incluidos los temas relacionados con fechas especiales en salud. | 8 | 8 publicaciones generadas por diferentes canales de atención. | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 800000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Natalia González Clavijo |  |  | Servicios de la clínica: https://www.instagram.com/p/C67H259hQec/?igsh=MWFrNjdiN3Jpand1YQ== Jornada vacunación: https://www.instagram.com/p/C94s54dvAsU/?igsh=MW85bnMzbm9nbjY2dA== Subsidios Salud oral: https://www.instagram.com/p/C-tYUfBMaOL/?igsh=MWk4aDBpcG1ieDgybg==
10 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3.b | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | 3 | 1 plan de anual de actividades de promoción y prevención desarrollado ips ambulatoria | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2024-03-01 | 2024-12-15 | 1300000 |  | IPS Ambulatoria | Carolina Mejia-Natalia González Clavijo
11 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3.b | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Hospitalaria | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Hospitalaria | 3 | 1 plan de anual de actividades de promoción y prevención desarrollado Ips Hospitalaria | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2024-03-01 | 2024-12-15 | 1300000 |  | IPS Hospitalaria | Diego Carmona-Natalia González Clavijo
12 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3.b | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Odontololgíca | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Odontología | 3 | 1 plan de anual de actividades de promoción y prevención desarrollado Ips Odontología | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2024-03-01 | 2024-12-15 | 1300000 |  | IPS Odontologica | Ximena Silva-Natalia González Clavijo
13 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | E3.c | c. Promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género. | Generar video en derecho diferencial y de genero y publicar en las redes y en la sección de atención al usuario | Difusión en la comunidad video con contenidos de derecho diferencial y de genero | 1 | 1 Video difusión en derecho diferencial y de genero | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 400000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico-IPS Ambulatoria | Natalia González Clavijo -Adriana Blandón Loaiza |  |  | Pendiente por realizarse
14 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | E4.a | a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública. | Capacitar la Asociación de usuarios en temas de gestión pública y control social | Capacitar la Asociación de usuarios en temas de gestión pública y control social | 2 | 2 Difusión a la asociaciónde usuarios en temas de gestión pública y control social | 04 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 300000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandon
15 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | E4.b | b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | Desplegar por medio de pieza el directorio telefónico de los servicios de salud | Desplegar por medio de pieza el directorio telefónico de los servicios de salud | 1 | 1 pieza del directorio generada y desplegada | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 400000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Natalia González Clavijo-Adriana Blandón |  | Pendiente realizar la pieza pero el directorio ya está actualizado | chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://saludcomfamiliar.com/wp-content/uploads/2023/01/Directorio-Telefonico-Servicios-Salud-Comfamiliar_compressed-1.pdf
16 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | E4.e | e. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | Desplegar sobre la presencia en la página web la información relacionada con la Asociación de Usuarios y videos cortos | Difusión contenido Asociación de Usuarios en la WEB | 1 | 1 video para la difusión de contenidos relacionados con la Asociación de Usuarios en la web | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 300000 |  | Mercadeo y relacionamiento estratégico | Natalia González Clavijo-Adriana Blandón |  | Pendiente por realizarse
17 | 5. GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | E5.a | a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | Socializar en la Asociación de Usuarios proyectos de impacto en salud | Socializar en la Asociación de Usuarios proyectos de impacto en salud | 2 | 2 Reuniones de socialización de proyectos en salud socializados | 04 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 350000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Olga Mercedes Leon
18 | 5. GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | E5.b | b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales. | Difusión a la Asociación de Usuarios cantidad de motivos de insatisfacción expresados por los usuarios en las voces del cliente | Generar especio con los integrantes de la Asociación de usuarios divulgar motivos de insatisfacción y propiciar la participación de los mismos en ideación. | 2 | 2 Reuniones de difusión y participación | 04 | ASOCIACION DE USUARIOS | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 250000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandon
19 | 5. GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | E5.d | d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | Implementar entrevistas de profundidad en sitio de atención para escuchar las inquietudes y las necesidades de los usuarios | Generar entrevistas a profundidad en Consulta Externa especializada, Urgencias, medicina y odontología para exploarar inquietudes y necesidades de los usuarios | 5 | 5 grupos de entrevistas a profundidad | 25 | CIUDADANIA GENERAL | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 600000 |  | Gestión de la calidadd e innovación | Adriana Blandon
PROMEDIO EJECUCIÓN

## Reporte Programacion Plan
REGISTRO CONTROL - TIPO 1
TIPO DE REGISTRO (SIEMPRE ES 1) | TIPO DE IDENTIFICACION (SIEMPRE ES NI) | NUMERO DE IDENTIFICACION (NIT SIN NUMERO DE IDENTIFICACION) | FECHA INICIAL (PRIMER DIA DEL AÑO) | FECHA FINAL (ULTIMO DIA DEL AÑO) | NUMERO TOTAL DE REGISTROS DE DETALLE CONTENIDOS EN EL ARCHIVO (TOTAL DE FILAS EN EL REGISTRO DE DETALLE TIPO 2)
1 | NI | 891480000 | 2024-01-01 | 2024-12-31
REGISTRO DE DETALLE - TIPO 2
|  | B |  | D |  | E | F | H | I | J | K
REGISTRO DE DETALLE (SIEMPRE ES 2 | CONSECUTIVO DE REGISTRO (DE 1 EN ADELANTE) | CODIGO DE LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION (MXX - XX ES EL CONSECUTIVO, INICIA EN 01) | META DE LA LINEA DE ACCION (DESCRIPCION EN TEXTO DE LA META - MAXIMO 200 CARACTERES) | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META (AXX - XX ES EL CONSECUTIVO, INICIA EN 01) | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA (DESCRIPCION EN TEXTO - MAXIMO 200 CARACTERES) | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD (VALOR NUMERICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD) | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA INICIO DE LA ACTIVIDAD (AAAA-MM-DD) | FECHA FIN DE LA ACTIVIDAD (AAAA-MM-DD) | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD (EL VALOR NO PUEDE SER 0) (CADA ACTIVIDAD TIENEN SUS RECURSOS INDEPENDIENTES)
2 | 1 | E1.b | M01 | Capacitar al personal en general sobre los canale de atención y el procedimiento voz del cliente | A01 | Evaluar el conocimiento del personal sobre el procedimiento voz del cliente y sus canales de atención. | 1 | 01 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 300000
2 | 3 | E2.a | M03 | Desarrollar contenido relacionado con los derechos y deberes en salud | A03 | Generar pieza para difusión por redes sociales divulgación derechos y deberes en salud | 2 | 25 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 500000
2 | 4 | E2.a | M04 | Despliegue proceso acreditación salud | A04 | Garantizar contenidos sobre acreditación en salud en redes sociales | 1 | 25 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 400000
2 | 5 | E2.b | M05 | Desplegar en pantallas en salas de espera contenidos relacionados con la participación social en salud | A05 | Garantizar contenidos sobre la participación social en salud para las pantallas de tv. | 1 | 25 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 500000
2 | 6 | E2.c | M06 | Difusión de la sección de atención al usuario. | A06 | Desplegar video divulge a los usuarios sobre los contenidos que se encuentran disponibles en la sesión de atención al usuario. | 1 | 25 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 500000
2 | 9 | E2.d | M09 | Publicar un artículo en la revista sobre la fortaleza dejada por el ente acreditador al compromiso reflejado por la Asociación de Usuarios. | A09 | Publicar un artículo donde se exalte el compromiso y el trabajo realizado por la asociación de usuarios en la revista y en el periódico | 2 | 25 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 600000
2 | 10 | E2.i | M10 | Publicar logros de la Asociación de Usuarios en la sección de Atención al Usuario de la web. | A10 | Video difusión logros de la Asociación de Usuarios para publicar en la sección de Atención al Usuario en la Web. | 1 | 25 | 2024-05-01 | 2024-11-30 | 400000
2 | 11 | E3.a | M11 | Generar y publicar contenidos con de tips relacionados con salud pública dirigido a usuarios | A11 | Generar y publicar contenidos con salud pública temas de riesgo e interes para la vigencia 2024, incluidos los temas relacionados con fechas especiales en salud. | 8 | 25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 800000
2 | 12 | E3.b | M12 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | A12 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Ambulatoria | 3 | 25 | 2024-03-01 | 2024-12-15 | 1300000
2 | 13 | E3.b | M13 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Hospitalaria | A13 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Hospitalaria | 3 | 25 | 2024-03-01 | 2024-12-15 | 1300000
2 | 14 | E3.b | M14 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Odontololgíca | A14 | Desarrollar contenidos de actividades de promoción y prevención para usuarios de la IPS Odontología | 3 | 25 | 2024-03-01 | 2024-12-15 | 1300000
2 | 15 | E3.c | M15 | Generar video en derecho diferencial y de genero y publicar en las redes y en la sección de atención al usuario | A15 | Difusión en la comunidad video con contenidos de derecho diferencial y de genero | 1 | 25 | 2024-05-01 | 2024-11-01 | 400000
2 | 16 | E4.a | M16 | Capacitar la Asociación de usuarios en temas de gestión pública y control social | A16 | Capacitar la Asociación de usuarios en temas de gestión pública y control social | 2 | 04 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 300000
2 | 17 | E4.b | M17 | Desplegar por medio de pieza el directorio telefónico de los servicios de salud | A17 | Desplegar por medio de pieza el directorio telefónico de los servicios de salud | 1 | 25 | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 400000
2 | 18 | E4.e | M18 | Desplegar sobre la presencia en la página web la información relacionada con la Asociación de Usuarios y videos cortos | A18 | Difusión contenido Asociación de Usuarios en la WEB | 1 | 25 | 2024-03-01 | 2024-11-30 | 300000
2 | 19 | E5.a | M19 | Socializar en la Asociación de Usuarios proyectos de impacto en salud | A19 | Socializar en la Asociación de Usuarios proyectos de impacto en salud | 2 | 04 | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 350000
2 | 20 | E5.b | M20 | Difusión a la Asociación de Usuarios cantidad de motivos de insatisfacción expresados por los usuarios en las voces del cliente | A20 | Generar especio con los integrantes de la Asociación de usuarios divulgar motivos de insatisfacción y propiciar la participación de los mismos en ideación. | 2 | 04 | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 250000
2 | 21 | E5.d | M21 | Implementar entrevistas de profundidad en sitio de atención para escuchar las inquietudes y las necesidades de los usuarios | A21 | Generar entrevistas a profundidad en Consulta Externa especializada, Urgencias, medicina y odontología para exploarar inquietudes y necesidades de los usuarios | 5 | 25 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 600000

## EJES PPSS-Res 2063 2017
| EJE 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | NOS APILCA?
1 | a. Destinar y gestionar los recursos financieros necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y territorial orientados a fortalecer las estructuras administrativas y el recurso humano dedicado al fomento y gestión de los procesos de participación y en el desarrollo de la Política de Participación Social en Salud. | NO
2 | b. Definir los programas de formación y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el derecho a la participación social, así como, herramientas pedagógicas, didácticas y tecnológicas que permitan la intervención de la comunidad en el sector. | SI
3 | c. Desarrollar una estrategia sistemática de asistencia técnica a las entidades territoriales para la implementación de la Política de Participación Social en Salud. | NO
4 | d. Establecer mecanismos de cofinanciación de proyectos de inversión en los diferentes niveles de gobierno destinados a la promoción y gestión de la participación social en salud. | NO
5 | e. Realizar gestiones interinstitucionales para la formación de la comunidad en planeación, presupuestación y control social en salud. | SI
6 | f. Definir los lineamientos para las entidades territoriales y entidades del sector salud que propendan por garantizar la participación en la decisión en la gestión del sector salud en el marco del cumplimiento de los objetivos de la Política de Participación Social en Salud. | NO
7 | g. Transversalizar los procesos y dinámicas de participación social en el ciclo de las políticas públicas del sector salud a nivel nacional y territorial. | NO
8 | h. Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de los espacios de participación en salud en la definición e implementación de los programas del sector salud. | SI
9 | i. Realizar los ajustes normativos que permitan la participación en la gestión del sector salud en los diferentes niveles territoriales e institucionales para el cumplimiento de los objetivos de la Política de Participación en el marco de la Ley Estatutaria de Salud. | NO
| EJE 2 - EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | NOS APILCA?
10 | a. Crear una estrategia pedagógica permanente en salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos de participación, en los temas de interés en salud y en el derecho a la salud. | SI
11 | b. Establecer incentivos que propicien la participación social y comunitaria. | SI
12 | c. Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y apropiación de las tecnologías de información y las comunicaciones en las organizaciones sociales en salud. | SI
13 | d. Fortalecer las estrategias de información y comunicación incluido el acceso a medios, boletines, periódicos que posibilite espacios a las organizaciones para impulsar y visibilizar sus procesos participativos. | SI
14 | e. Promover las formas de convocatoria de los espacios de participación que reconozca las dinámicas territoriales y comunitarias del sector salud. | SI | ***
15 | f. Gestionar recursos para la financiación para las iniciativas comunitarias para que la comunidad incida, intervenga y decida en el ciclo de las políticas en salud. | NO
16 | g. Definir los lineamientos que permitan a las entidades territoriales el establecimiento en sus presupuestos de los recursos necesarios para garantizar la participación de la comunidad en los espacios requeridos para la deliberación de las políticas públicas. | NO
17 | h. Definir los mecanismos para fortalecer la representación de las comunidades en los espacios de incidencia en la política pública en salud. | NO
18 | i. Definir los mecanismos de consulta y de la transferencia de la información requerida para garantizar la participación de la comunidad, en las definiciones de política integral de salud, en las prioridades en salud, así como en inclusiones y exclusiones | SI
| EJE 3 - IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | NOS APILCA?
19 | a.Definir e implementar las estrategias de incidencia y formación para fortalecer la salud pública en concertación con las comunidades. | SI
20 | b. Diseñar una estrategia de comunicación e información para la promoción y socialización de una cultura de bienestar y salud con perspectiva comunitaria. | SI
21 | c. Promover un programa de formación de formadores comunitarios en salud pública con enfoque de derecho diferencial y de género. | SI
22 | d. Conformar y/o consolidar mecanismos y espacios para que la ciudadanía participe y se apropie de los programas de promoción y prevención. | SI
23 | e. Incorporar la Política de participación en los lineamientos de salud pública orientados a las entidades territoriales. | NO
| EJE 4 - CONTROL SOCIAL EN SALUD | NOS APILCA?
24 | a. Impulsar procesos de capacitación y formación para el desarrollo de capacidades ciudadanas en los espacios de control social en salud en temas relacionados con la gestión pública. | SI
25 | b. Mejorar el acceso a la información por parte de la ciudadanía a través de ampliación de canales de comunicación por parte de las instituciones. | SI
26 | c. Posicionar el control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud, lo cual incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes. | SI
27 | d. Implementar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos. | NO
28 | e. Definir e implementar una estrategia de formación dirigida a los funcionarios y ciudadanía para el fortalecimiento y promoción del control social en las instituciones del sector salud. | SI
29 | f. Crear un observatorio de participación y control social en salud. | NO
| EJE 5 - GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | NOS APILCA?
30 | a. Diseñar y desarrollar las metodologías de planificación y presupuestación participativa con énfasis en la garantía de la participación de la población en la identificación, priorización, presupuestación, atenciones en salud y la solución de los problemas de salud de su entorno. | SI
31 | b. Implementar los dispositivos que le permitan a la ciudadanía participar en la gestión del sector salud en los niveles territoriales e institucionales. | SI
32 | c. Definir los mecanismos que permitan la participación de la población en la toma de decisiones en la inversión pública. | NO
33 | d. Fortalecer los escenarios para la participación en la decisión. | SI
|  | SI | 20
|  | NO | 13
|  | DUDA | 0

## TABLAS ANEXOS
EJE |  | TABLA POBLACION OBJETIVO |  | RECURSOS
1 | 1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 1 | TRABAJADORES SECTOR SALUD
2 | 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN SALUD | 2 | TRABAJADORES ASISTENCIALES DE LA SALUD
3 | 3. IMPULSO A LA CULTURA DE LA SALUD | 3 | COPACO
4 | 4. CONTROL SOCIAL EN SALUD | 4 | ASOCIACION DE USUARIOS
5 | 5. GESTIÓN Y GARANTÍA EN SALUD CON PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE DECISIÓN | 5 | CTSSS
|  | 6 | VEEDURIA
|  | 7 | COMITES DE ETICA
|  | 8 | COMITES DE VIGILANCIA
|  | 9 | ORGANIZACIONES SOCIALES AUTONOMAS
|  | 10 | RED COMUNITARIA
|  | 11 | RED DE ACCIONES EN SALUD PUBLICA
|  | 12 | CIUDADANIA PARTICIPANTE EN EL PIC
|  | 13 | POBLACION CON DISCAPACIDAD
|  | 14 | ADULTO MAYOR
|  | 15 | NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES
|  | 16 | GRUPOS ETNICOS INDIGENAS
|  | 17 | GRUPOS ETNICOS AFROCOLOMBIANOS
|  | 18 | GRUPOS ETNICOS PALENQUEROS
|  | 19 | GRUPOS ETNICOS RAIZALES
|  | 20 | GRUPOS ETNICOS ROM
|  | 21 | POBLACION LGBTIQ
|  | 22 | VICTIMAS DEL CONFLICTO
|  | 23 | POBLACION DESPLAZADA
|  | 24 | MADRE GESTANTE
|  | 25 | CIUDADANIA GENERAL
|  | 26 | N/A